## Sheet1 (hidden)
2025年
销售BU | EMT通过 | 通用审批 | EMT拒绝
BSC | 2 | 2
DNC | 2 | 7
CUC | 1 | 8 | 2 | 高德红外一体机，上会通过未投标
CTC | 1
ACC | 4
CEC |  |  | 1
汇总 | 10 | 17 | 3

## 填表说明
一、制表目的：
1）方便对EMT前置特批项目进行及时跟踪，便于及时发现问题并推动解决。
2）对事业部特批时进行的承诺（GM、可持续性、回款进度、风险把控等）进行持续性跟踪，确保审批效力，巩固项目真实性。
3）为后续优化特批规则并为特批提供决策依据。
二、《OT前置特批项目跟踪表》填写说明
1、统计范围：上报EMT且通过的项目，包括现场上会审批通过、系统线上审批通过；不包括【通用审批】或者线下邮件方式特批至黄总申请不再上EMT的灵活执行项目；
2、填写时间：上报EMT且通过的项目，销售运营管理员填写附件中的跟踪表，每月进行特批更新并对已签约项目进行跟踪
3、更新时间及安排：
① 【及时更新】销管部整理清单——每月行业负责人收到上会项目信息后应及时更新至跟踪表，每月第1个工作日由专人发送汇总邮件进行提醒，当天完成汇总。 ② 【第1-3工作日】事业部运营填写最新项目进展及问题情况——每月第1个工作日发送给事业部进行项目更新，事业部第3个工作日反馈。 ③ 【第1-5工作日】项目管理、AR管理、商务补充管理信息——每月第1个工作日发送给后台相关部门补全项目进度，后台同事第5个工作日反馈。 ④ 【第5个工作日】事业部补充解决方案或修订风险状态（若需要）——每月第5个工作日进行反馈。 ⑤ 【第6-7个工作日】销管部总结项目整体情况——每月第6-7个工作日经分会文件提交前完成汇总情况。
3、填写字段释义
【项目跟踪状态】：
1、跟踪中：处于项目执行中需持续跟踪项目进展。
2、跟踪完毕：经跟踪反馈因项目取消等原因导致承诺无法达成的，正常跟踪结束的，不需要继续跟踪。
3、尚未开始跟踪：项目尚未签约故暂无需跟踪进程。
【项目综合评述】：
由销售运营管理专员根据事业部反馈情况及后台部门反馈问题，综合汇总项目整体进展是正常还是有问题，若有问题具体为什么问题？若事业部有解决方案也同步归纳在此。
三、OT前置特批拒绝项目跟踪表》填写说明
1、填写时间：上报EMT并拒接的项目，销售运营管理员填写附件中的汇总表。
四、《OT前置特批拒绝项目跟踪表》填写说明
1、填写时间：通用审批特批通过的合同，销售运营管理员填写附件中的汇总表。

## 项目预警风险汇总
BU | EMT在途跟踪 |  | 回款问题 |  | 交付问题 |  | 备注
| 合同金额 | 数量 | 应收金额 | 数量 | 合同金额 | 数量
CMB | 49741211.375 | 10 | 13541000 | 1 |  |  | 1、主要为贵州移动国产算力池建设纯外采项目预付款应收
CMD | 307516549.24 | 7 | 89518428 | 1 | 0 | 0 | 1、应收主要为浪潮订单，3月新增部分新签订单预付款，以及部分订单到货验收款；
CUC | 16158920 | 9 | 77600 | 1 | 0 | 0 | 1、平煤项目，有背靠背应收，终验款逐步回款中
CTC | 19995720.8 | 8 | 1487360 | 2 |  |  | 1、两笔预付款应收；
AID | 299348457 | 14 | 214568119.5 | 6 | 4420000 | 1 | 1、垫资回款逾期：黑龙江广电项目、四川中电启明星项目、申通地铁三期增补项目、申通地铁三期二次增补、申通地铁四期； 2、郑州城市大脑医疗项目停滞
CSC | 9297827.54 | 2 | 800000 | 1 | / | / | 1、回款逾期：甘肃广电维保项目，本期测收在27年
ESU | 40342609.18 | 7 | 0 |  |  |  | 1、蒙东矿建国能雁宝矿区5G专网建设项目，初验款回款超垫资承诺（原AID项目转）
合计 | 742401295.135 | 57 | 319992507.5 | 12 | 4420000 | 1

## OT前置特批跟踪合同
基本信息 | [10 empty] | 项目整体情况 |  | 签约跟踪 | [5 empty] | 回款执行跟踪 | [6 empty] | 交付执行跟踪 |  |  |  |  | 供应商交付执行跟踪 |  |  |  | 事业部跟踪反馈
项目跟踪状态 | 更新时间 | 序号 | 销售BU | 销售区域 | 销售经理 | 项目名称 | 签约客户 | 最终用户（如有） | 特批事项 | 垫资情况 | 项目综合评述 | 项目当前问题 | 合同形式 | 签约合同金额(CNY) | 线上审批 GM1 | 签约状态 | 大签日期 | 项目代码 | 款项分布 | 累计到款 | 应收金额 | 应收款款项名称 | 应收日期 | 应收款（如有）测收日期 | 回款分析说明 | 项目状态 | 当前里程碑阶段 | 当前里程碑计划完成时间 | 挂牌阶段 | 交付分析说明 | 采购合同 | 采购合同付款节奏 | 累计已付款 | 采购分析说明 | 事业部承诺条款 | 承诺条款达成进展 | 项目最新进展
跟踪中 | 2025-11-11 | 2 | AID |  | 刘海洁 | 霍邱智慧云医院增补项目 | 阿里云计算有限公司 | 霍邱第一人民医院 | 纯技术转包 | 无 | 12月已完成终验，交付完成。2月试运行款5%已回。剩余5%终验尾款背靠背持续跟踪中。 属于纯技术转包项目，已完成终验； | 无 | 单独合同 | 338400 | 4.48% | 已大签 | 2023-06-09 | 1BJ233321A | 首付款90%¦终验款5%¦尾款5% | 321480 | 0 |  |  |  |  | 在建 |  |  |  | 项目交付完成，26年12月关闭。 | 已签 | 背对背支付 | 288000 | 合同已签署，已支付198,400.00+89,600.00 |  | 10月已拿到终验报告 |  | 背靠背回款延期；5%试运行款2月已回款，剩余尾款5%。 该项目是霍邱项目的增补，目前霍邱项目已完成合同条款变更，第三次款441万3月初已收回，第四次付款中部分款62万于4月15日已收回，增补8月已回首付款20.98万，26年1月回款1.692万、2月回款9.4752万，剩余尾款5%持续催收中。
跟踪结束 | 45516 | 1900-01-02 | AID |  | 刘婵 | 智能双录质检系统一期增补项目软件开发合同 | 北京字跳网络技术有限公司 | 中原银行股份有限公司 | 纯技术转包 | 无 | 已回款验收，跟踪结束 |  |  | 426000 | 0.107 | 已大签 | 4504400% | 1BJ232427A | 预付款30%¦验收款30%¦尾款40% | 426000 | - |  |  |  | 已结清 | 关闭 |  |  |  |  | 已签 | 背对背支付 |  | 已支付100% |  |  | 项目已竣工及全额回款
跟踪结束 | 2024-08-12 | 4 | AID |  | 王荣一 | 2023年1季度互联网带宽资源采购框架及结算单 | 中国广电黑龙江网络股份有限公司 |  | 纯第三方采购、垫资、黑名单 | 垫资 | 框架签署完成 |  |  | 0 | 7% | 已大签 | 2023-04-19 | 1BJ232131A | - | [5 empty] | 框架 |  |  |  |  | 框架 | 已签 | 合同签订后支付6个月银票 |  |  |  |  | 框架已大签
跟踪结束 | 2024-08-12 | 4 | AID |  | 王荣一 | 黑龙江广电结算单1 | 0 | 0 | 0 | 垫资 | 已回款，跟踪结束 |  |  | 7001640 | 7% | 已大签 | 2023-04-19 | 1BJ232168A | 结算款100% | 7001640 | - |  |  |  | 已结清 | 关闭 |  |  |  | 0 | 已签 | [5 empty] | 项目已完成签约计收并已全额回款
跟踪结束 | 2024-08-12 | 4 | AID |  | 王荣一 | 黑龙江广电结算单2 | 0 | 0 | 0 | 垫资 | 已回款，跟踪结束 |  |  | 6285510 | 7% | 已大签 | 2023-04-19 | 1BJ232169A | 结算款100% | 6285510 | - |  |  |  | 已结清 | 关闭 |  |  |  | 0 | 已签 | [5 empty] | 项目已完成签约计收并已全额回款
跟踪结束 | 2024-08-12 | 4 | AID |  | 王荣一 | 黑龙江广电结算单3 | 0 | 0 | 0 | 垫资 | 已回款，跟踪结束 |  |  | 5670225 | 7% | 已大签 | 2023-04-19 | 1BJ232170A | 结算款100% | 5670225 | - |  | 2023-11-30 |  | 已结清 | 关闭 |  |  |  | 0 | 已签 | [5 empty] | 项目已完成签约计收，3月结算单75万已收回。
跟踪结束 | 2024-08-12 | 5 | AID |  | 王荣一 | 2023年2-4季度互联网带宽资源采购结算单框架 | 中国广电黑龙江网络股份有限公司 |  | 纯第三方采购、垫资、黑名单 | 垫资 | 框架签署完成 |  |  | 0 | 7% | 已大签 | 2023-11-30 | 1BJ232979A | - | [5 empty] | 框架 | [11 empty] | 项目已完成签约计收
跟踪中 | 2025-11-11 | 5 | AID |  | 王荣一 | 黑龙江广电结算单4 | 中国广电黑龙江网络股份有限公司 | 0 | 纯第三方采购、垫资、黑名单 | 垫资 | 本月无明确进展；垫资回款逾期，案件已立案。1月收到回款41.3568万；本版应收测收延迟至27年； 结算单4累计回款490万，目前每月回款几十万不等，但无法保证回款金额； 大额垫资项目，目前应收结算单4-12月，总应收金额约4352万，当前黑龙江广电资金状况较差，事业部已派遣专人至客户现场催款。目前每月回款几十万不等，但无法保证回款金额；同时我司面临下游供应商催款，有可能涉及诉讼， | 垫资回款逾期 | 结算单 | 5271025 | 7% | 已大签 | 2023-05-31 | 1BJ233062A | 结算款100% | 4436728 | 834297 | 结算款 | 2023/12/31 | 202705 | 垫资逾期：黑，风险预警：已逾期，甲方已被列入限高，后续回款风险较大；测收又延后 | 关闭 |  |  |  | 0 | 已签 | 开具6个月银票 | 4902053.25 | 已完成开票 |  | 项目已完成签约计收 | 案件已立案并收到传票，2026年1月14日开庭。1月收到回款41.3568万； 大额垫资项目，目前项目上游回款困难，同时面临下游供应商催款。目前事业部已派遣专人刘海洁至客户现场催款，事业部反馈最新进展，甲方将陆续依据账户余额向我司打款，但不能保证打款金额。正在准备起诉讼资料中
跟踪中 | 2025-11-11 |  |  |  |  | 黑龙江广电结算单5 | 中国广电黑龙江网络股份有限公司 | 0 | 纯第三方采购、垫资、黑名单 | 垫资 |  |  | 结算单 | 5010522 | 7% | 已大签 | 2023-06-09 | 1BJ233326A | 结算款100% | 0 | 5010522 | 结算款 | 2024/1/31 | 202712 | 垫资逾期：黑， | 关闭 |  |  |  | 0 | 已签 | 开具6个月银票 | 4659785.46 | 已完成开票 |  | 项目已完成签约计收
跟踪中 | 2025-11-11 |  |  |  |  | 黑龙江广电结算单6 | 中国广电黑龙江网络股份有限公司 | 0 | 纯第三方采购、垫资、黑名单 | 垫资 |  |  | 结算单 | 4931579 | 7% | 已大签 | 2023-07-11 | 1BJ234257A | 结算款100% | 0 | 4931579 | 结算款 | 2024/2/29 | 202706 | 垫资逾期：黑， | 关闭 |  |  |  | 0 | 已签 | 开具6个月银票 | 4586368.47 | 已完成开票 |  | 项目已完成签约计收
跟踪中 | 2025-11-11 |  |  |  |  | 黑龙江广电结算单7 | 中国广电黑龙江网络股份有限公司 | 0 | 纯第三方采购、垫资、黑名单 | 垫资 |  |  | 结算单 | 5217046.5 | 7% | 已大签 | 2023-08-08 | 1BJ234877A | 结算款100% | 0 | 5217046.5 | 结算款 | 2024-03-31 | 202712 | 垫资逾期：黑， | 关闭 |  |  |  | 0 | 已签 | 开具6个月银票 | 4851853.25 | 已完成开票 |  | 项目已完成签约计收
跟踪中 | 2025-11-11 |  |  |  |  | 黑龙江广电结算单8 | 中国广电黑龙江网络股份有限公司 | 0 | 纯第三方采购、垫资、黑名单 | 垫资 |  |  | 结算单 | 5418542.5 | 7% | 已大签 | 2023-09-18 | 1BJ235737A | 结算款100% | 0 | 5418542.5 | 结算款 | 2024/4/30 | 202806 | 垫资逾期：黑， | 关闭 |  |  |  | 0 | 已签 | 开具6个月银票 | 5039244.53 | 已完成开票 |  | 项目已完成签约计收
跟踪中 | 2025-11-11 |  |  |  |  | 黑龙江广电结算单9 | 中国广电黑龙江网络股份有限公司 | 0 | 纯第三方采购、垫资、黑名单 | 垫资 |  |  | 结算单 | 5152833 | 7% | 已大签 | 2023-10-12 | 1BJ236470A | 结算款100% | 0 | 5152833 | 结算款 | 2024/5/31 | 202812 | 垫资逾期：黑， | 关闭 |  |  |  | 0 | 已签 | 开具6个月银票 | 4792134.69 | 已完成开票 |  | 项目已完成签约计收
跟踪中 | 2025-11-11 |  |  |  |  | 黑龙江广电结算单10 | 中国广电黑龙江网络股份有限公司 |  | 纯第三方采购、垫资、黑名单 | 垫资 |  |  | 结算单 | 5253447.5 | 7% | 已大签 | 2023-11-10 | 1BJ237110A | 结算款100% | 0 | 5253447.5 | 结算款 | 2024/6/30 | 202906 | 垫资逾期：黑， | 关闭 |  |  |  |  | 已签 | 开具6个月银票 | 0 | 结算合同已签署但未支付 |  | 项目已完成签约计收
跟踪中 | 2025-11-11 |  |  |  |  | 黑龙江广电结算单11 | 中国广电黑龙江网络股份有限公司 |  | 纯第三方采购、垫资、黑名单 | 垫资 |  |  | 结算单 | 5575716.5 | 7% | 已大签 | 2023-12-06 | 1BJ237578A | 结算款100% | 0 | 5575716.5 | 结算款 | 2024/7/31 | 202912 | 垫资逾期：黑， | 关闭 |  |  |  |  | 已签 | 开具6个月银票 | 0 | 结算合同已签署但未支付 |  | 项目已完成签约计收 | 后续款项正在催收中
跟踪中 | 2025-11-11 |  |  |  |  | 黑龙江广电结算单12 | 中国广电黑龙江网络股份有限公司 | 0 | 纯第三方采购、垫资、黑名单 | 垫资 |  |  | 结算单 | 5718250 | 7% | 已大签 | 2024-01-12 | 1BJ240384A | 结算款100% |  | 5718250 | 结算款 | 2024/8/31 | 203012 | 垫资逾期：黑， | 在建 |  |  |  | 外采服务合同未签署 | 待签 | 未签约 |  | 结算合同未签署 |  |  | 采购合同还未签约
跟踪中 | 2025-11-11 | 6 | AID |  | 李欢 | 郑州城市大脑医疗板块-医院对接项目 | 阿里云计算有限公司 | 郑州市卫生健康委员会 | 纯技术转包 | 无 | 因涉及更换下游供应商，当前已与供应商完成签署终止合同，与新供应商签署采购合同流程中； 竣工验收受阻，挂牌黑牌33，目前项目停滞中。（阿里做项目核减中，等待阿里反馈信息） 项目仅回30%首付款，初验款及终验款共50%款项阿里还未收到。 | 背靠背应收、项目停滞 | 单独合同 | 4420000 | 3% | 已大签 | 2022-12-14 | 1BJ228025A | 首付款30%¦初验款25%¦终验款25%¦验收款15%¦五次付款2%¦六次付款2%¦七次付款1% | 1326000 | 0 |  |  |  | 仅回首付款 | 停滞 | 竣工验收 | 2026-06-30 | 黑牌33 | 纯技术外包项目，涉及更换下游供应商，竣工验收受阻。还需要沟通协商更换供应商事宜。目前项目停滞。 | 已签 | 背对背支付 | 1285731 | 合同已经签署背靠背支付了第一笔30%款项 已经与供应商签署终止协议，剩余金额需要重新与新的供应商签署，已完成EMT，正在签署外采合同 |  |  | 已终验，推动回款中，已经与供应商签署终止协议，剩余金额需要重新与新的供应商签署，已完成EMT，正在签署外采合同
跟踪结束 | 2024-08-12 | 7 | CMD |  | 李玲 | 中国石油管道局工程有限公司设计院统一认证产品及实施项目 | 中国石油天然气管道工程有限公司 |  | 纯技术转包 | 无 |  |  |  | 858600 | 3% | 已大签 | 2022-12-23 | 1NJ228357A | 首付款45%¦二次付款50%¦尾款5% | 858600 | - |  |  |  | 已结清 | 关闭 |  |  |  | 项目实际交付工作已经全部完成，项目于2024-03-31关闭 |  | 背对背支付 | 829551.76 | 已结清 |  |  | 项目维保期已结束并全额回款
跟踪中 | 2025-11-11 | 8 | CUC | CU-北方政企市场部业务三部 | 张科勃 | 平煤股份煤炭产品装车、计量、质检系统改造项目 | 郑州景行电子科技有限公司、中赟国际工程有限公司 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 非白名单客户背靠背付款无预付 | 无 | 背靠背应收逐步回款中； 其中两个合同已回款90%，剩余一个合同的终验款逐步回款中。 | 应收 | 单独合同 | 350000 | 12.64% | 已大签 | 45054 | 1BJ232519A | 到货款30%¦验收款60%¦尾款10% | 315000 | 0 |  |  |  |  | 在建 | 终验后1年 | 2025-07-14 |  | 项目24年7月完成终验，预计25年完成保修期满确认 | 已签 | 到货后60天付全款 | 260720 | 仅涉及一体化产品采购，已交付完成，支付完成 |  | 全部达成 | 项目已完成验收，客户每月做回款预算，此项目已回款90%，仅剩余尾款。
跟踪中 | 2025-11-11 |  |  |  |  | 平煤股份煤炭产品装车、计量、质检系统改造项目 | 郑州景行电子科技有限公司、中赟国际工程有限公司 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 0 | 无 |  |  | 单独合同 | 1280000 | 46.53% | 已大签 | 45039 | 1BJ231640A | 到货款30%¦验收款60%¦尾款10% | 1152000 | 0 |  |  |  |  | 在建 | 终验后1年 | 2025-07-14 |  | 项目24年7月完成终验，预计25年完成保修期满确认 | 不涉及采购 |  |  |  |  | 全部达成 | 项目已完成验收，客户每月做回款预算，此项目已回款90%，仅剩余尾款。
跟踪中 | 2025-11-11 |  |  |  |  | 平煤股份煤炭产品装车、计量、质检系统改造项目 | 郑州景行电子科技有限公司、中赟国际工程有限公司 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 0 | 无 |  |  | 单独合同 | 1500000 | 12.1% | 已大签 | 45039 | 1BJ227699A | 到货款30%¦验收款60%¦尾款10% | 1340000 |  |  |  |  | 背靠背应收，验收款逐步回款中 | 在建 | 终验后1年 | 2025-07-14 |  | 项目24年7月完成终验，预计25年完成保修期满确认 | 不涉及采购 | [5 empty] | 项目已完成验收，客户每月做回款预算，此项目已回款41%，终验款正在逐步回款中。
跟踪中 | 2025-11-11 | 9 | AID |  | 慕建 | 上海地铁申通三期 | 联想新视界（北京）科技有限公司 | 上海申通地铁集团有限公司 | 垫资、纯第三方采购 | 垫资 | 本月无明确进展；大额垫资项目，应收金额3423万元，未能达成25年12月回50%尾款承诺，目前测收延迟在27年，逾期严重。 按承诺24年12月已回首付款50%。供应商款已支付完成。 | 垫资回款逾期 | 单独合同 | 68468195 | 12.2% | 已大签 | 2023-06-30 | 1ZB234043A | 首付款50%¦尾款50% | 34234097.5 | 34234098 | 尾款 | 2025-10-15 | 202706 | 垫资逾期：红；垫资承诺回款时间：25年12月 回款尾款预测在2610 | 关闭 |  |  |  | 已完成 | 已签 | 非背对背支付： 1，知鱼智联科技股份有限公司： 合同签订开具60%金额的银行承兑汇票式（承兑期不超过180天），交付安装后，开具40%金额的银行承兑汇票式（承兑期不超过180天） 2，天津创界点新型材料有限公司： 合同签订开具60%金额的银行承兑汇票式（承兑期不超过180天），交付安装后，开具40%金额的银行承兑汇票式（承兑期不超过180天） | 60046375 | 支付完成 | 24年12月回首付款50%，25年12月回尾款50% | 24年10月、12月已完成回首付款 | 首付款已回
跟踪中 | 2025-11-11 | 10 | AID |  | 慕建 | 四川中电启明星辰云灾备项目 | 四川中电启明星信息技术有限公司 |  | 纯外采—采购付款非背靠背 | 垫资 | 大额垫资逾期；应收余额约986.7万元；25年8月至今无回款。事业部反馈预计5-6月开庭。 事业部反馈已向法院提交立案材料，立案流程中。 担保方上海数腾公司2月出具付款计划文件于2月-5月支付剩余货款及72万垫资费用，根据合同中逾期付款违约金约定，补偿我司共计约72万垫资费用；付款计划：2月支付垫资费用 50万，3月支付货款约177.5万+垫资费用约22.5万，4月支付货款636.7万，5月支付货款约292.5万。 | 垫资回款逾期 | 单独合同 | 31790700 | 3.2% | 已大签 | 2023-06-12 | 1BJ233361A | 预付款10%¦到货款90% | 21923700 | 9867000 | 到货验收款 | 2023-06-28 | 202706 | 垫资逾期， 客户资金困难，压在我司的远期支票和承诺付款时间等同于空头支票，屡次不能兑现，到 货款预测在2604 | 停滞 |  |  |  | 项目交付已完成，维保期到26年6月。季度审阅高风险项目，在诉讼中，项目停滞，停止确认收入。 | 已签 | 山东浪潮数字服务有限公司：合同付款方式：合同签订后5个工作日TT¥ 3179070.00 同时供应链票据（融信（e信通）10个月期限）支付 ¥ 27618530.00 ： | 30797600 | 支付完成 | 已向第三方公司开具发票，待全额回款。回款后签署三方协议。 | 3月已回款20万，4月已回款50万，5月回款20万，2月应收逾期的20万及3月应收150万按罚则收取罚息，经客户反馈本周预计启明星给出最新付款计划。 | 推进回款中，已发起预计5-6月可能会开庭；催款均不回信息
跟踪中 | 2025-11-11 | 11 | AID |  | 慕建 | 上海地铁申通三期项目增补 | 联想新视界（北京）科技有限公司 | 上海申通地铁集团有限公司 | 垫资、纯第三方采购 | 垫资 | 大额垫资项目，回款逾期，两笔应收共计约4686万，当前最新测收再次延迟到了27年06月，逾期严重。 按承诺24年12月回首付款50%约2343万元，25年12月回尾款50%；均为按承诺达成。 | 垫资回款逾期 | 单独合同 | 46864200 | 5.1% | 已大签 | 2023-11-30 | 1ZB237500A | 首付款50%¦尾款50% | 0 | 46864200 | 首付款、尾款 | 2024-11-30 2025-11-30 | 202706 | 垫资逾期：黑， 1）合同约定了90天信用期，2）共管账户履行有瑕疵 首付款仍未付，预测在202605，延迟5个月 | 关闭 |  |  |  | i | 已签 | 1，知鱼智联科技股份有限公司：签订付60%银票（6个月），服务完成付40%银票（6个月） 2，天津创界点新型材料有限公司：合同签订付60%银票（6个月），验收后付40%银票（6个月） | 42179610 | 支付完成 | 24年12月和25年12月回款
跟踪结束 | 2025-02-19 | 12 | ESU |  | 侯东 | 高头窑煤矿智能化系统采购买卖合同 | 内蒙古北联电能源开发有限责任公司高头窑煤矿 |  | 垫资 | 垫资 | 垫资项目，截止25年2月已全部回款。 |  |  | 8700000 | 5.14% | 已大签 | 2023-11-14 | 1BJ237170A | 首付款50%¦二次付款40%¦质保款10% | 8700000 |  | 保修期满 | 2024-11-12 |  | 已结清 | 在建 | [5 empty] | 涉及多个采购合同，付款条款不同，详见《采购明细》页信息 | 7477276 | 涉及多个采购合同，其中4个合同还剩10%未支付，其他6个合同已付完已全部支付完成 |  |  | 项目已签约，24年1月已完成到货验收，24年9月已拿到安装验收报告，24年11月已回款113万，25年2月剩余尾款87万已回款，该项目已回完全款
跟踪中 | 2025-11-11 | 13 | AID |  | 刘婵 | 上海轨道交通智惠康信多功能终端人民广场站示范项目三期二次增补 | 联想新视界（北京）科技有限公司 | 上海申通地铁集团有限公司 | 垫资、大额外采 | 垫资 | 大额垫资项目，回款逾期，应收余额1632万元，当前最新测收延迟到了27年6月 按合同约定25年4月需回款1632万元； 按合同约定25年4月和26年4月回款。下游款项已支付完成。 | 垫资回款逾期 | 单独合同 | 32635625 | 8.88% | 已大签 | 2024-03-28 | 1ZB241927A | 首付款50%¦尾款50% |  | 16317812.5 | 首付款 | 2025-04-30 | 202706 | 垫资逾期：黑，合同付款时间是25年4月、26年4月；首付款逾期，测收在202606，延迟 | 关闭 |  |  |  | 已完成交付验收。25年7月关闭。 | 已签 | 1，知鱼智联科技股份有限公司：以6个月银票的方式支付，付款比例：合同签订付60%，安装实施完成客户验收后付40% 2. 天津创界点新型材料有限公司：以一年期付款代理方式或一年期国内信用证或一年期供应链票据、保理、供应链付款等方式支付，付款比例：合同签订付60%，交付安装客户验收后付40% | 29496305 | 已全部支付完成 | 25年4月及26年4月各回款50% |  | 项目已签约及到货验收，按还款计划客户承诺预计2025年11月完成回款16317812.5元，截止目前预计2026年三季度回款完毕。
跟踪结束 | 2024-01-08 | 1 | AID |  | 刘婵 | 阿里云订单中国发布二期定制开发 | 阿里云计算有限公司 | 五洲传播出版传媒有限公司 | 纯技术转包 | 无 | 已回款验收，跟踪结束 |  |  | 405000 | 10.71% | 已大签 | 2023-05-10 | 1BJ232592A | 首付款60%¦验收款40% | 405000 | - |  |  |  | 已结清 | 关闭 |  |  |  | 0 | 已签 | 背靠背支付 | 361600 | 已付100% |  |  | 项目已验收并全额回款
跟踪结束 | 2025-11-11 | 14 | AID |  | 王欣 | 浙江省公共卫生大数据治理支撑平台 | 浙江省疾病预防控制中心（浙江省公共卫生研究院） | 浙江省疾病预防控制中心 | 纯技术外包 | 无 | 纯技术外包项目，9月已回终验尾款，已完成回款100%。 当前下游背靠背支付了100%款项。项目结束。 | 无 |  | 18526000 | 5.01% | 已大签 | 2024-07-11 | 1BJ244421A | 预付款40%¦初验款40%¦终验款20% | 18526000 |  |  |  |  | 2509月已结清 | 在建 |  |  |  | 8月完成终验，项目已完成交付验收和回款。 |  | 背对背支付 | 17450000 | 合同已签，背靠背支付了100%技术外包 | .首付款：条款背靠背 1）收款 合同签订后支付合同总价款的40%，项目整体全部初验（预计24年11月）后支付合同总价款的40%，合同履行完成并通过验收后支付合同总价款的20%； 2）付款 按照前项合同的收款比例，背靠背向供应商付款 合同签订后支付合同总价款的40%，项目整体全部初验后支付合同总价款的40%，合同履行完成并通过验收后支付合同总价款的20%。 |  | 8月已回预付款741万，下游分包采购流程正常推进中。9月已完成尾款回款
跟踪中 | 2025-11-11 | 15 | AID |  | 刘婵 | 申通地铁项目四期 | 联想新视界（北京）科技有限公司 | 上海申通地铁资产经营管理有限公司 | 垫资、大额外采 | 垫资 | 大额垫资项目。按承诺25年6月回款100%，约6417万，6月未按承诺回款，垫资逾期。当前最新测收延迟到了27年9月。 | 垫资回款逾期 | 单独合同 | 64172775 | 7.58% | 已大签 | 2024-06-20 | 1ZB243760A | 服务款100% |  | 64172775 | 服务款 | 2025-06-30 | 202709 | 垫资逾期：黑，本月测收在2609，晚于垫资承诺时间2506，测收延期 | 关闭 |  |  |  |  | 已签 | 1， 知鱼智联科技股份有限公司：交货后付60%（开具6个月银票，验收后付40%（开具6个月银票）；2.天津创界点新型材料有限公司：交货后付60%（开具一年期供应链票据），验货后付40%（开具一年期供应链票据） | 58102200 | 支付完成 | 25年6月回款100% |  | 回款推进中
跟踪结束 | 2025-06-11 | 16 | DBC |  | 于畅 | 中科国荣（北京）控股有限公司科研管理系统项目开发协议 | 中科国荣（北京）控股有限公司 | 中国水利水电科学研究院 | 非白名单客户付款背靠背无预付款 | 无 | 已做部分终止 |  |  | 1860000 | 15.05% | 已大签 | 2024-03-29 | 1AH241962A | 首付款30%¦初验款30%¦终验款30%¦质保款10% | [5 empty] | 已做部分终止 | 在建 | 开发完成 | 2025-03-31 |  | 纯技术外包项目，依据技术外包服务期分摊进度确认收入 |  | 背对背 |  | 技术外包总额1,580,000.00，未支付 | 背靠背付款 | - | 预计近期终止
跟踪结束 | 2025-03-11 | 17 | CMB |  | 周文杰 | TSW VMware采购项目 | 中软国际科技服务(香港)有限公司 | PCCW Digital Solutions Limited | 非白名单客户付款背靠背无预付款 | 无 | 纯外采软件合同，背靠背付款且无预付。已完成交付，本月已回款100% |  |  | 4230790.15 | 5.48% | 已大签 | 2024-09-20 | 1HK245943A | 到货款100% | 4664726.24 |  |  |  |  | 已结清 | 关闭 | 到货 | 2024-11-30 |  | 纯第三方采购 |  | 背对背支付 | 4400684.16 | 全部支付完成 | 本合同为纯外采软件合同，合同金额HKD 4,664,726.24，外采含税成本为：HKD4,400,684.16，外采含税成本占含税合同金额的94%，保证利润率不低于6%，采购合同付款将按照背靠背签署，不涉及垫资； | 承诺条款达成进展当中暂没有变化. | 采购合同待签中，等Varmeego签订合同后，会进行供货验收打款等环节
跟踪结束 | 2025-06-11 | 18 | CMB |  | 汪映功 | 安全风险智能化管控平台推广及安全系统集成项目 | 中海石油气电集团有限责任公司 | 中海石油气电集团有限责任公司 | 纯外采项目 | 无 | 纯外采项目，承诺6%利润率。目前正在逐步下达订单，下游合同及订单还未签署，待签署后确认达成情况 | 无 |  | 框架合同，上限5045600 | 6% | 已大签 | 2025-03-31 | 1BJ252295A | 验收100%(初验) | [5 empty] | 框架 | [6 empty] | 无外采 | 无外采 | 无外采 | 6%利润，背靠背付款 |  | 还未开始交付，计划近期将框架合同变更为固定金额合同。
跟踪结束 | 2025-02-19 | 19 | DBC |  | 贺雅洁 | 无锡金云智联科技有限公司AIOT智能数据库服务项目采购合同-框架 | 无锡金云智联科技有限公司 | 无锡金云智联科技有限公司 | 【纯外采项目】（纯外采技术分包) | 无 |  |  |  | 0 | 0.41% | 已大签 | 2024-06-07 | 1AH243334A | [6 empty] | 框架 | 在建 |  |  |  | 框架项目，目前签订两个订单 |  | 背靠背 | 4307932 | 协议（AICON202406048941）+结算单，已签署两个结算单：AICON202411059141、AICON202407051366 |  | 框架已签，合同额 0元
跟踪结束 | 2025-02-19 |  |  |  |  | 订单1-无锡金云智联科技有限公司AIOT智能数据库服务项目采购合同 | 无锡金云智联科技有限公司 | 无锡金云智联科技有限公司 | 【纯外采项目】（纯外采技术分包) | 无 |  |  |  | 2959200 | 0.41% | 已大签 | 2024-07-17 | 1AH244083A | 结算款100% | 2959200 |  |  |  |  | 已结清 | [7 empty] | 2940000 | 涉及一个技术外包，已支付完成 |  | 合同额：295.92万 | 7月17日大签，分3次回款，9月6日全部到账完成
跟踪结束 | 2025-02-19 |  |  |  |  | 订单2-无锡金云智联科技有限公司AIOT智能数据库服务项目采购合同 | 无锡金云智联科技有限公司 | 无锡金云智联科技有限公司 | 【纯外采项目】（纯外采技术分包) | 无 |  |  |  | 1479600 | 0.41% | 已大签 | 2024-11-05 | 1AH246917A | 服务款100% | 1479600 |  |  |  |  | 已结清 | [7 empty] | 1477932 | 涉及2个技术外包，已支付完成 |  | 合同额：147.96万 | 11月5日大签，11月20日已经回款已到账
跟踪结束 | 2025-04-10 |  |  |  |  | 订单3-AIOT智能数据服务项目 | 无锡金云智联科技有限公司 | 无锡金云智联科技有限公司 | 【纯外采项目】（纯外采技术分包) | 无 | 纯技术分包合同，3月我司已回款100% | 无 |  | 2359155 | 0.41% | 未大签 | 2024年 | 1AH248517A | 服务款100% | 2359155 |  |  |  |  | 已结清 | 在建 |  |  |  | 纯技术外包项目，依据技术外包服务期分摊进度确认收入 |  | 框架下结算单 | 2352023 | 结算单框架AICON202406048941下已结算3笔 |  | 合同额：235.92万 | 款项已结清
跟踪结束 | 2024-12-10 | 20 | DBC |  | 于畅 | 贵阳产控金云科技有限公司AIOT智能数据库服务项目采购合同-框架 | 贵阳产控金云科技有限公司 | 贵阳产控金云科技有限公司 | 【纯外采项目】（纯外采技术分包) | 无 |  |  |  | 0 | 20% | 已大签 | 2024-06-07 | 1AH243338A | [6 empty] | 框架 |  | 服务期满 | 2025-03-31 | 黄牌 | 纯技术外包项目，依据技术外包服务期分摊进度确认收入 |  | 背靠背 | 0 | 协议（AICON202406048926，48万）+结算单，结算单仍未签署 |  | 框架已签，合同额 0元 | 框架已签
跟踪结束 | 2025-03-11 |  |  |  |  | 订单-AIOT智能数据库服务项目 | 贵阳产控金云科技有限公司 | 贵阳产控金云科技有限公司 | 【纯外采项目】（纯外采技术分包) | 无 |  |  |  | 600000 | 20% | 未大签 | 2024年 | 1AH248518A | 服务款100% | 600000 |  |  |  |  | 已结清 |  | 服务期满 | 2025-03-31 | 黄牌 | 纯技术外包项目，依据技术外包服务期分摊进度确认收入 |  |  | 480000 | 涉及一个技术外包，已支付完成 |  | 合同额：60万 | 已完成回款
跟踪结束 | 2024-12-10 | 21 | DBC |  | 于畅 | 山东中创软件工程股份有限公司高速公路省中心收费业务服务 | 山东中创软件工程股份有限公司 | 山东中创软件工程股份有限公司 | 【纯外采项目】（纯外采技术分包) | 无 |  |  |  | 2400000 | 2% | 已大签 | 2024-06-14 | 1AH243580A | 预付款10%¦二次付款50%¦验收款40% | 2400000 |  |  |  |  | 已结清 | 关闭 |  |  |  | 项目关闭，已交付完成 |  | 背靠背 | 2352000 | AICON202406048906，技术外包，已支付100%
跟踪结束 | 2024-12-10 | 22 | DBC |  | 于畅 | 山东中创软件工程股份有限公司中交租赁三地一体化业务管理平台技术开发服务 | 山东中创软件工程股份有限公司 | 山东中创软件工程股份有限公司 | 【纯外采项目】（纯外采技术分包) | 无 | 合同已终止 |  |  | 2250000 | 2% | 已大签 | 2024-06-14 | 1AH243582A | 预付款10%¦二次付款50%¦验收款40% |  | - |  |  |  | 合同已终止 | 在建 | 开发完成 | 2024-12-31 | 黑牌0 | 纯技术外包项目，依据技术外包服务期分摊进度确认收入 |  | 背靠背 | 0 | AICON202406048831，采购合同终止 |  | 延期到2025年 | 交付中
跟踪结束 | 2024-12-10 | 23 | DBC |  | 白正伟 | 青岛思文执竞数字科技有限公司技术开发服务合同（车辆运营管理平台） | 青岛思文执竞数字科技有限公司 | 青岛思文执竞数字科技有限公司 | 【纯外采项目】（纯外采技术分包) | 无 | 合同已终止 |  |  | 1080000 | 3% | 已大签 | 2024-06-28 | 1AH244165A | 验收款100% |  | - |  |  |  | 合同已终止 | 关闭 |  |  |  | 项目关闭，已交付完成 |  | 背靠背 | 0 | AICON202408052661，采购合同终止 |  |  | 回款跟进中，预计2024年完成回款
跟踪中 | 2025-11-11 | 24 | CSC |  | 李心鹏 | 中国广电甘肃网络股份有限公司亚信技术服务合同维保合同（202407-202506） | 中国广电甘肃网络股份有限公司 | 中国广电甘肃网络股份有限公司 | 黑名单客户 | 无 | 黑名单客户，项目已执行完毕，预付款及应收款均逾期，客户资金困难，目前测收在27年6月，比上版延期1年以上。 正在走客户方内部流程。项目目前进度减缓，待预付款回款，再正常执行。 | 回款逾期 | 单独合同 | 800000 | 35.56% | 已大签 | 45625 | 1ZB247385A | 预付款60%¦服务款40% |  | 800000 | 预付款、服务期满 | 2025-07-22 | 202706 | 预付款及服务期满款项均应收，测收在2706，客户资金困难 | 关闭 | 服务期满 | 2025-07-31 |  | 项目已完成交付，项目将于8月31日关闭 | 不涉及采购 |  |  |  | 25年争取完成应收款回款。 | 首付款逾期 | 预付款在走局方内部流程，项目目前进度减缓，待预付款回款，再正常执行。
跟踪中 | 2025-11-11 | 26 | ESU |  | 裴龙 | 内蒙古能源阿拉善右旗100万千瓦风储基地保障性项目EPC总承包工程5G覆盖服务采购 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | 阿拉善右旗蒙能能源有限公司 | 垫资 | 垫资 | 首笔款33.33%已按承诺达成回款，已支付供应商货款151万。 | 无 | 单独合同 | 6879600 | 11.8% | 已大签 | 45723 | 1BJ251346A | 满12个月付33.33%;满24个月付33.33%;服务期满33.34%(服务期36个月) | 2293200 |  |  |  |  | 第一笔款2601，不超垫资承诺时间2603 | 在建 | 服务期满一年 | 2026-10-31 |  | 2025年11月已竣工验收，项目进入维保期。 | 已签 | 阶段性付款 | 1515544 | 1XY251347A下涉及技术外包和第三方采购 合同已签订共计3684808.27元 | 事业部承诺争取25年12月最迟26年3月回第一年服务费。 |  | 1BJ251346A 已回款2293200元
跟踪中 | 2025-11-11 | 27 | ESU |  | 裴龙 | 内蒙古巴彦淖尔蒙能能源有限公司磴口县160万千瓦光储+生态治理项目5G覆盖服务 | 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | 内蒙古巴彦淖尔蒙能能源有限公司 | 垫资 | 垫资 | 已支付供应商部分款项，目前未到承诺回款时间，但目前测收日期超过承诺时间，请提前关注 | 无 | 单独合同 | 4581500 | 7.34% | 已大签 | 45747 | 1BJ250488A | 满12个月付33.33%;满24个月付33.33%;服务期满33.34%(服务期36个月) | [5 empty] | 第一笔款26年9月，测收超垫资承诺时间2605 | 在建 | 服务期满一年 | 2026-06-30 |  | 已完成部分提前采购，立杆施工已完成，继续交付中。 | 已签 | 阶段性付款 | 890261 | 1XY250491A 下涉及技术外包和第三方采购 合同已签订共计2408997.57元 | 事业部承诺2026年5月份回第一年服务费 |  | 1BJ250488A 未回款
跟踪中 | 2025-11-11 | 28 | ESU |  | 汝庆港 | 【601】—【南大区新能源场站5G专网设备和服务】采购项目 | 中广电移动网络有限公司华南分公司 |  | 垫资 | 垫资 | 目前未回款，预测不可收，我司也未向供应商付款 | 无 | 单独合同 | 5573348.12 | -26.64% | 已大签 | 2025-03-19 | 1BJ247905A | 到货70%;上线20%;终验10% | [5 empty] | 垫资承诺时间2510 项目回款预测不可收回 | 在建 | 到货 | 2026-06-28 |  | 特殊过单项目无实际交付，由于到货不齐套，以及客户现场条件不具备，导致项目未完工。 | 已签 | 阶段性付款 | 0 | 未交付，暂无付款 | EBC事业部承诺本项目垫资不超4个月，会加快上游合同回款。
跟踪中 | 2025-11-11 | 29 | CMB |  | 马学灶 | 贵阳银行零售crm平台功能优化项目开发合同 | 贵阳银行股份有限公司 |  | 亏损 | 无 | 亏损项目，30%首付款已回 | 无 | 单独合同 | 598000 | -94.86% | 已大签 | 2025-04-17 | 1BJ252813A | 人员进场30%;初验60%;质保10%(初验后4年) | 179400 | - |  |  |  |  | 在建 | 验收 | 2026-06-30 |  | 继续交付中 | 不涉及采购 | 不涉及采购 | 0 | 不涉及采购 | 事业部承诺： （1）回款保障：客户为上市银行，根据市场调研和友商经验回款验收都比较规范，接受产品或远程交付，我们商务上和分管这个项目的客户科技部主管副总有着较好的客情关系； （2）订单延续性弥补亏损：这个项目也可以为我们后续的二期及其他项目等长期合作打下基础。而且银行市场客户基数大，业务共性强，对产品化交付接受度高，具有较高的产品可复制性，在银行领域深耕的厂商普遍产品化程度较高。我们通过这个项目可以沉淀产品、案例及行业经验，可为后期的市场推广及交付节省成本，逐步弥补亏损及利润。 | 首付款已收。已沉淀银行零售 crm 产品在推广中，但受多方面因素影响暂时没有新落地项目。 | 项目已部分上线，剩余内容计划 26 年 Q1 完成上线。二期项目方案和人力项目都在跟进沟通推进中。预计 26 年年中落地。 客情关系副总上半年工作调整不再负责该项目及该业务线条，银行需求、开发、测试、上线、验收流程严格复杂，之前计划补充的银行业务专家没有入职，项目组业务短板明显，导致上线验收回款时间晚于之前预期，目前只能通过项目组内部努力和合作伙伴客情尽量协调。
跟踪结束 | 2025-10-11 | 30 | ESU |  | 丑富民 | 【601】+ 中启赛博技术服务项目二期（QS） | 北京中启赛博科技有限公司 |  | 垫资 | 垫资 | 9月已回款结清 | 无 |  | 252000 |  | 已大签 |  | 1BJ247882A | 验收100% | 252000 |  |  |  |  | 2509月回款，已结清 | 在建 |  |  |  | 特殊过单项目，无实际交付 |  | 阶段性付款 | 322000 | 已经完成付款 共计322,000元 | 事业部承诺2025年5月30日回款25.2万。 | 已回款结清
跟踪结束 | 2025-10-11 | 31 | ESU |  | 丑富民 | 【601】+北京中启赛博技术服务项目（QS） | 北京中启赛博科技有限公司 |  | 垫资 | 垫资 | 9月已回款结清 | 无 |  | 378000 |  | 已大签 |  | 1BJ247421A | 预付40%；验收60% | 378000 |  |  |  |  | 2509月回款，已结清 | 在建 |  |  |  | 特殊过单项目，无实际交付 |  | 阶段性付款 | 378000 | 已完成全部付款 | 事业部承诺2025年6月30日前回款37.8万，严格控制垫资成本。 | 已回款结清
跟踪中 | 2025-11-11 | 32 | ESU |  | 黄海峰 | 中煤芒来（苏尼特左旗）矿业有限公司边坡安全监测视频监控设备采购项目 | 中煤芒来（苏尼特左旗）矿业有限公司 | 中煤芒来（苏尼特左旗）矿业有限公司 | 黑名单客户 | 无 | 黑名单客户，目前30%到货款10月已回，背靠背支付了30%采购款； 初验里程碑计划在3月完成，晚于承诺的项目计划。 | 无 | 单独合同 | 1866312 | 6.71% | 已大签 | 2025-06-30 | 1BJ254645A | 到货30%;初验30%;终验35%;质保5%(终验后1年) | 559893.6 | [5 empty] | 在建 | 初验 | 2026-04-30 |  | 项目初验报告我司已经盖完章邮寄至客户侧，待客户侧盖章，本月完成。 | 已签 | 背靠背付款，申请支付了29.99%，涉及金额522091.08 | 522091.08 | 采购合同签署完成， 付款方式背靠背。采购金额：1,741,134.87 | 项目要求工期为90个日历日，预计25年8月初收到第一笔款，25年9月底收第二笔验收款，25年12月底或26年1月初收试运行结束款，27年1月收质保金。 |  | 10月28日合同额30%到货款已回款（供应商对应付款待开账后支付），货物已发给客户，正在做到货验收中，初验及终验材料我司已盖章，等待客户签字盖章后完成初验和终验。预计12月底收回合同额30%验收款，26年3月份收回合同额35%第三笔款，27年4月份收回5%质保金。
跟踪结束 |  | 33 | AID |  | 黄海峰 | 龙源（北京）新能源工程技术有限公司 2025-2026 年新能源数字化系统程序代码驻场编写及运维框架服务采购项目（标段1） | 龙源（北京）新能源工程技术有限公司 | 龙源（北京）新能源工程技术有限公司 | 纯外采服务 | 无 | 框架合同已大签 |  |  | 0 |  | 已大签 |  | 1BJ254823A | 验收90%(初验);质保款10%(验收后1年) | [5 empty] | 框架 |  |  |  |  | 框架，矿山项目已转ESU |  | 暂时未签署合同
跟踪中 |  |  | ESU |  | 黄海峰 | 结算单1——龙源（北京）新能源工程技术有限公司 2025-2026 年新能源数字化系统程序代码驻场编写及运维框架服务采购项目（标段1） | 龙源（北京）新能源工程技术有限公司 | 龙源（北京）新能源工程技术有限公司 | 纯外采服务 | 无 | 结算单1在11月已签，目前已验收且90%款已收到，已背靠背向下游支付了90%货款。 | 无 | 结算单 | 1030296 |  | 已大签 | 2025-11-13 | 1BJ256065A | 验收90%(初验);质保款10%(验收后1年) | 927266.4 | [5 empty] | 在建 | 保修期满 | 2026-11-30 |  | 代理服务已全结，保修期付款比例10%未服务完成。 | 已签 | 背靠背付款 | 880912.8 | 采购合同签署完成，支付完成90%款项 | 1、背靠背付款 2、甲方在收到最终用户签署的验收合格证书后15日内完成对乙方的验收，如甲方最终用户以明示或默示方式表示验收未通过，则甲方验收不通过； 3、约定合同金额已经包括违约费用，若甲方延期付款，不再另行支付违约金。
跟踪中 |  |  |  |  | 黄海峰 | 结算单2——龙源（北京）新能源工程技术有限公司 2025-2026 年新能源数字化系统程序代码驻场编写及运维框架服务采购项目（标段1） | 龙源（北京）新能源工程技术有限公司 | 龙源（北京）新能源工程技术有限公司 | 纯外采服务 | 无 | 结算单2在12月已签，90%验收款已回，背靠背付款采购合同审批中。 | 无 | 结算单 | 3733944 |  | 已大签 | 2025-12-31 | 1BJ258803A | 验收90%(初验);质保款10%(验收后1年) | 3360549.6 | [5 empty] | 在建 | 结算 | 2026-03-31 |  | 代理服务3月已全部完成出库，客户第三方公司在做审核报告，本月能拿到报告。 | 已签 | 背靠背付款 |  | 采购合同审批中，签约金额：3,547,062.8 | 1、背靠背付款 2、甲方在收到最终用户签署的验收合格证书后15日内完成对乙方的验收，如甲方最终用户以明示或默示方式表示验收未通过，则甲方验收不通过； 3、约定合同金额已经包括违约费用，若甲方延期付款，不再另行支付违约金。
跟踪中 | 2025-11-11 | 32 | CTC |  | 杨世民 | 陕西省物流集团有限责任公司数据中台建设项目合同 |  |  | 纯第三方采购 | 无 | 纯外采项目，30%预付款已回，背靠背向下游支付了30%货款；当前交付阶段为方案已通过。 | 无 | 单独合同 | 3420000 | 5.88% | 已大签 | 2025-09-26 | 1BJ256950A | 预付30%;方案确认30%;终验30%;质保10%(终验后1年) | 1026000 |  |  |  |  | 202603 | 在建 | 方案通过 | 2026-03-31 |  |  | 已签 | 背靠背付款 | 939816 | 第三方采购签署完成，总额3,132,720.00， 已经支付30%预付款，939816， | 承诺在采购合同中，增加一定的付款条件、罚则等风险控制条款，后向合同中进行明确约定由总集方来承担，承诺由总集成方明确负责项目工程交付质量和责任，承诺在上下游衔接层面，严格按照背对背的条款，进行签署
跟踪结束 |  | 33 | CMD |  | 王思清 | 框架【浪潮计算机科技有限公司】-中国移动2025年至2026年人工智能通用计算设备（推理型）集中采购项目 | 浪潮计算机科技有限公司 | 中国移动通信集团有限公司 | 垫资、纯第三方采购 | 垫资风险 |  |  |  | 0 | 0，平进平出，考虑垫资成本则项目亏损 | 已大签 | 2025-09-23 | 1NJ256882A | 预付50%;到货验收50% | [15 empty] | 付款背靠背，但付款信用期有30天的差异，导致需承担一个月左右的垫资成本，事业部承诺如果垫资周期超过30天，与上游方停止合作并追究法律责任，同步停止和下游方的付款。
跟踪中 | 2025-11-11 | 33 | CMD |  | 王思清 | 订单8（中国移动省内测试15台订单）【浪潮计算机科技有限公司】-中国移动2025年至2026年人工智能通用计算设备（推理型）集中采购项目- | 浪潮计算机科技有限公司 | 中国移动通信集团有限公司 | 垫资、纯第三方采购 | 垫资风险 | 浪潮纯外采项目订单，50%预付款已回，部分订单已在3月完成到货验收，到货款应收；同步给下游支付了50%货款。 给下游付款背靠背，但付款信用期有30天的差异，可能产生30天月左右的垫资成本，事业部承诺如果垫资周期超过30天，与上游方停止合作并追究法律责任，同步停止和下游方的付款。 | 无 | 订单 | 22240009.76 |  | 已大签 | 2025-09-28 | 1NJ256993A | 预付50%;到货验收50% | 11120004.88 |  |  |  |  | 未验收，部分回款。 2025/10/31已回全部预付款 11,120,005 ，到货款 11,120,005 未回 | 在建 | 到货 | 2026-08-31 |  | 代理服务，无交付成本 | 已签 | 阶段性付款 | 三订单合计支付16,342,195.43 | 三个订单合计金额￥32,684,390.86 | 付款背靠背，但付款信用期有30天的差异，导致需承担一个月左右的垫资成本，事业部承诺如果垫资周期超过30天，与上游方停止合作并追究法律责任，同步停止和下游方的付款。 | 按照承诺背靠背付款。 | 部分（齐鲁1台、苏研1台）已到货验收，浪潮已向我方签署验货报告，我方已向阿里签署验货报告。
跟踪中 | 2025-11-11 | 33 |  |  | 王思清 | 订单4（郑州移动政务云2台订单）【浪潮计算机科技有限公司】-中国移动2025年至2026年人工智能通用计算设备（推理型）集中采购项目 | 浪潮计算机科技有限公司 | 中国移动通信集团有限公司 | 垫资、纯第三方采购 | 垫资风险 |  | 应收 | 订单 | 2910000 | 0，平进平出，考虑垫资成本则项目亏损 | 已大签 | 2025-09-28 | 1NJ256994A | 预付50%;到货验收50% | 1455000 | 1455000 | 到货款 | 2026-03-31 | 202612 | 已验收，部分回款。 2025/10/31已回全部预付款 1,455,000 ，到货款 1,455,000 未回 | 在建 | 到货 | 2026-03-31 |  | 代理服务，无交付成本 | 已签 | 阶段性付款 |  |  | 付款背靠背，但付款信用期有30天的差异，导致需承担一个月左右的垫资成本，事业部承诺如果垫资周期超过30天，与上游方停止合作并追究法律责任，同步停止和下游方的付款。 | 按照承诺背靠背付款。 | 已全部到货验收，浪潮已向我方签署验货报告，我方已向阿里签署验货报告。
跟踪中 | 2025-11-11 | 33 |  |  | 王思清 | 订单3（汕头移动政务云5台订单）【浪潮计算机科技有限公司】-中国移动2025年至2026年人工智能通用计算设备（推理型）集中采购项目 | 浪潮计算机科技有限公司 | 中国移动通信集团有限公司 | 垫资、纯第三方采购 | 垫资风险 |  | 应收 | 订单 | 7534381.1 | 0，平进平出，考虑垫资成本则项目亏损 | 已大签 | 2025-09-28 | 1NJ256995A | 预付50%;到货验收50% | 3767190.55 | 3767191 | 到货款 | 2026-03-31 | 202612 | 已验收，部分回款。 2025/10/31已回全部预付款 3,767,191，到货款 3,767,191 未回 | 在建 | 到货 | 2026-03-31 |  | 代理服务，无交付成本 | 已签 | 阶段性付款 |  |  | 付款背靠背，但付款信用期有30天的差异，导致需承担一个月左右的垫资成本，事业部承诺如果垫资周期超过30天，与上游方停止合作并追究法律责任，同步停止和下游方的付款。 | 按照承诺背靠背付款。 | 已全部到货验收，浪潮已向我方签署验货报告，我方已向阿里签署验货报告。
跟踪中 |  | 33 | CMD |  | 王思清 | 【浪潮计算机科技有限公司】-中国移动2025年至2026年人工智能通用计算设备（推理型）集中采购项目-订单9（中国移动省内测试16台订单） | 浪潮计算机科技有限公司 | 中国移动通信集团有限公司 | 亏损合同；纯外购软硬件—利润率低于5%且低于100万；纯外采—非背靠背或垫资 | 无 | 浪潮纯外采项目订单，50%预付款已回，部分订单已在3月完成到货验收，到货款应收；同步给下游支付了50%货款。 给下游付款背靠背，但付款信用期有30天的差异，可能产生30天月左右的垫资成本，事业部承诺如果垫资周期超过30天，与上游方停止合作并追究法律责任，同步停止和下游方的付款。 | 应收 | 订单 | 18238144 |  | 已大签 | 2026-03-12 | 1NJ258581A | 预付50%;到货验收50% |  | 9119072 | 预付款 | 2025-12-03 | 202606 | 未验收，未回款 | 在建 | 到货 | 2026-09-30 |  | 代理服务，无交付成本 | 已签 | 阶段性付款 | 0 | 坚持背靠背付款 | 1、与阿里签署补充付款条件安排：阿里侧答复将在11月底做专项回复，敲定补充协议时间和内容；事业部承诺可在12月初完成与阿里签署的补充协议，同时会明确约定：阿里可提前供货，重新约定付款为背靠背收款，即亚信在收到上游款项后再支付阿里，无需亚信垫资支付，同时不要求亚信承担任何相关违约责任等内容； 2、签署到货报告约定：预计到货后15日之内签署到货报告，事业部承诺在签署到货报告时间前提供合规物流单号、沟通往来凭证；在我司收到上游签署的到货报告后，再向阿里签署到货报告; 3、付款及开票计划：目前暂无明细付款计划，预计12月与浪潮及阿里落实整体收付款计划；预付款无需开票，到货款阶段开具100%发票。不论啥时候付款，我方承诺背靠背不垫资。 | 按照承诺条款提供验货报告、到货照片、物流单等凭证，按承诺未向阿里垫资。 | 尚未到货
跟踪中 |  | 33 |  |  | 王思清 | 【浪潮计算机科技有限公司】-中国移动2025年至2026年人工智能通用计算设备（推理型）集中采购项目-订单7（北京移动1台订单） | 浪潮计算机科技有限公司 | 中国移动通信集团有限公司 | 纯外购软硬件—利润率低于5%且低于100万；亏损合同；纯外采—非背靠背或垫资 | 无 |  | 应收 | 订单 | 1506876.22 |  | 已大签 | 2025-12-04 | 1NJ258585A | 预付50%;到货验收50% | 1166497.4 | 340379 | 到货款 | 2026-03-27 | 202612 | 已验收，部分回款。 2026/3/16已回全部预付款753,438.11，到货款回款413,059.29，剩余340,379未回 | 在建 | 到货 | 2026-06-30 |  | 代理服务，无交付成本 | 已签 | 阶段性付款 | 0 | 坚持背靠背付款 | 1、与阿里签署补充付款条件安排：阿里侧答复将在11月底做专项回复，敲定补充协议时间和内容；事业部承诺可在12月初完成与阿里签署的补充协议，同时会明确约定：阿里可提前供货，重新约定付款为背靠背收款，即亚信在收到上游款项后再支付阿里，无需亚信垫资支付，同时不要求亚信承担任何相关违约责任等内容； 2、签署到货报告约定：预计到货后15日之内签署到货报告，事业部承诺在签署到货报告时间前提供合规物流单号、沟通往来凭证；在我司收到上游签署的到货报告后，再向阿里签署到货报告; 3、付款及开票计划：目前暂无明细付款计划，预计12月与浪潮及阿里落实整体收付款计划；预付款无需开票，到货款阶段开具100%发票。不论啥时候付款，我方承诺背靠背不垫资。 | 按照承诺条款提供验货报告、到货照片、物流单等凭证，按承诺未向阿里垫资。 | 已全部到货验收，浪潮已向我方签署验货报告，我方已向阿里签署验货报告，预付款已回。
跟踪中 |  | 33 |  |  | 王思清 | 【浪潮计算机科技有限公司】-中国移动2025年至2026年人工智能通用计算设备（推理型）集中采购项目-订单6（青海移动1台订单） | 浪潮计算机科技有限公司 | 中国移动通信集团有限公司 | 亏损合同；纯外购软硬件—利润率低于5%且低于100万；纯外采—非背靠背或垫资 | 无 |  | 应收 | 订单 | 1455000 |  | 已大签 | 2025-12-04 | 1NJ258580A | 预付50%;到货验收50% |  | 727500 | 预付款 | 2025-12-03 | 202606 | 未验收，未回款 | 在建 | 到货 | 2026-06-30 |  | 代理服务，无交付成本 | 已签 | 阶段性付款 | 0 | 坚持背靠背付款 | 如果垫资周期超过30天，与上游方停止合作并追究法律责任，同步停止和下游方的付款 | 按照承诺条款提供验货报告、到货照片、物流单等凭证，按承诺未向阿里垫资。 | 尚未到货
跟踪中 |  | 33 |  |  | 王思清 | 【浪潮计算机科技有限公司】-中国移动2025年至2026年人工智能通用计算设备（推理型）集中采购项目-订单5（浙江移动3台订单） | 浪潮计算机科技有限公司 | 中国移动通信集团有限公司 | 亏损合同；纯外购软硬件—利润率低于5%且低于100万；纯外采—非背靠背或垫资 | 无 |  | 应收 | 订单 | 4365000 |  | 已大签 | 2025-12-09 | 1NJ258710A | 预付50%;到货验收50% |  | 2182500 | 预付款 | 2025-12-03 | 202606 | 未验收，未回款 | 在建 | 到货 | 2026-06-30 |  | 代理服务，无交付成本 | 已签 | 阶段性付款 | 0 | 坚持背靠背付款 | 1、与阿里签署补充付款条件安排：阿里侧答复将在11月底做专项回复，敲定补充协议时间和内容；事业部承诺可在12月初完成与阿里签署的补充协议，同时会明确约定：阿里可提前供货，重新约定付款为背靠背收款，即亚信在收到上游款项后再支付阿里，无需亚信垫资支付，同时不要求亚信承担任何相关违约责任等内容； 2、签署到货报告约定：预计到货后15日之内签署到货报告，事业部承诺在签署到货报告时间前提供合规物流单号、沟通往来凭证；在我司收到上游签署的到货报告后，再向阿里签署到货报告; 3、付款及开票计划：目前暂无明细付款计划，预计12月与浪潮及阿里落实整体收付款计划；预付款无需开票，到货款阶段开具100%发票。不论啥时候付款，我方承诺背靠背不垫资。 | 按照承诺条款提供验货报告、到货照片、物流单等凭证，按承诺未向阿里垫资。 | 尚未到货
跟踪中 |  | 33 |  |  | 王思清 | 【浪潮计算机科技有限公司】-中国移动2025年至2026年人工智能通用计算设备（推理型）集中采购项目-订单2（中山移动政务云2台订单） | 浪潮计算机科技有限公司 | 中国移动通信集团有限公司 | 亏损合同；纯外购软硬件—利润率低于5%且低于100万；纯外采—非背靠背或垫资 | 无 |  | 应收 | 订单 | 3013752.44 |  | 已大签 | 2025-12-04 | 1NJ258584A | 预付50%;到货验收50% |  | 1506876 | 预付款 | 2025-12-03 | 202606 | 未验收，未回款 | 在建 | 到货 | 2026-04-30 |  | 代理服务，无交付成本 | 已签 | 阶段性付款 | 0 | 坚持背靠背付款 | 1、与阿里签署补充付款条件安排：阿里侧答复将在11月底做专项回复，敲定补充协议时间和内容；事业部承诺可在12月初完成与阿里签署的补充协议，同时会明确约定：阿里可提前供货，重新约定付款为背靠背收款，即亚信在收到上游款项后再支付阿里，无需亚信垫资支付，同时不要求亚信承担任何相关违约责任等内容； 2、签署到货报告约定：预计到货后15日之内签署到货报告，事业部承诺在签署到货报告时间前提供合规物流单号、沟通往来凭证；在我司收到上游签署的到货报告后，再向阿里签署到货报告; 3、付款及开票计划：目前暂无明细付款计划，预计12月与浪潮及阿里落实整体收付款计划；预付款无需开票，到货款阶段开具100%发票。不论啥时候付款，我方承诺背靠背不垫资。 | 按照承诺条款提供验货报告、到货照片、物流单等凭证，按承诺未向阿里垫资。 | 尚未到货
跟踪中 |  | 33 |  |  | 王思清 | 【浪潮计算机科技有限公司】-中国移动2025年至2026年人工智能通用计算设备（推理型）集中采购项目-订单18（舟山移动下单2台高网1-浙江大区） | 浪潮计算机科技有限公司 | 中国移动通信集团有限公司 | 亏损合同；垫资；纯外购软硬件—利润率低于5%且低于100万；纯外采—非背靠背或垫资 | 无 |  | 应收 | 订单 | 3013752.44 |  | 已大签 | 2025-12-30 | 1NJ250098A | 预付50%;到货验收50% |  | 1506876 | 预付款 | 2025-12-03 | 202606 | 未验收，未回款 | 在建 | 到货 | 2026-06-30 |  | 代理服务，无交付成本 | 已签 | 阶段性付款 | 0 | 坚持背靠背付款 | 1、与阿里签署补充付款条件安排：阿里侧答复将在11月底做专项回复，敲定补充协议时间和内容；事业部承诺可在12月初完成与阿里签署的补充协议，同时会明确约定：阿里可提前供货，重新约定付款为背靠背收款，即亚信在收到上游款项后再支付阿里，无需亚信垫资支付，同时不要求亚信承担任何相关违约责任等内容——该承诺已明确无法达成； 2、签署到货报告约定：预计到货后15日之内签署到货报告，事业部承诺在签署到货报告时间前提供合规物流单号、沟通往来凭证；在我司收到上游签署的到货报告后，再向阿里签署到货报告; 3、付款及开票计划：目前暂无明细付款计划，预计12月与浪潮及阿里落实整体收付款计划；预付款无需开票，到货款阶段开具100%发票。不论啥时候付款，我方承诺背靠背不垫资 | 按照承诺条款提供验货报告、到货照片、物流单等凭证，按承诺未向阿里垫资。 | 尚未到货
跟踪中 |  | 33 |  |  | 王思清 | 【浪潮计算机科技有限公司】-中国移动2025年至2026年人工智能通用计算设备（推理型）集中采购项目-订单16（浙江大区下单2台高网2-浙江移动） | 浪潮计算机科技有限公司 | 中国移动通信集团有限公司 | 亏损合同；垫资；纯外购软硬件—利润率低于5%且低于100万；纯外采—非背靠背或垫资 | 无 |  | 应收 | 订单 | 3039690.6 |  | 已大签 | 2025-12-30 | 1NJ250097A | 预付50%;到货验收50% |  | 3039691 | 到货 | 2025-12-31 | 202606 | 已验收，未回款 | 在建 | 到货 | 2026-03-31 |  | 代理服务，无交付成本 | 已签 | 阶段性付款 | 0 | 坚持背靠背付款 | 1、与阿里签署补充付款条件安排：阿里侧答复将在11月底做专项回复，敲定补充协议时间和内容；事业部承诺可在12月初完成与阿里签署的补充协议，同时会明确约定：阿里可提前供货，重新约定付款为背靠背收款，即亚信在收到上游款项后再支付阿里，无需亚信垫资支付，同时不要求亚信承担任何相关违约责任等内容——该承诺已明确无法达成； 2、签署到货报告约定：预计到货后15日之内签署到货报告，事业部承诺在签署到货报告时间前提供合规物流单号、沟通往来凭证；在我司收到上游签署的到货报告后，再向阿里签署到货报告; 3、付款及开票计划：目前暂无明细付款计划，预计12月与浪潮及阿里落实整体收付款计划；预付款无需开票，到货款阶段开具100%发票。不论啥时候付款，我方承诺背靠背不垫资 | 按照承诺条款提供验货报告、到货照片、物流单等凭证，按承诺未向阿里垫资。 | 已全部到货验收，浪潮已向我方签署验货报告，我方已向阿里签署验货报告，计划6月底回预付款。
跟踪中 |  | 33 |  |  | 王思清 | 【浪潮计算机科技有限公司】-中国移动2025年至2026年人工智能通用计算设备（推理型）集中采购项目-订单15（中国移动集采下单5台高网-浙江移动） | 浪潮计算机科技有限公司 | 中国移动通信集团有限公司 | 亏损合同；垫资；纯外购软硬件—利润率低于5%且低于100万；纯外采—非背靠背或垫资 | 无 |  | 应收 | 订单 | 7599226.5 |  | 已大签 | 2025-12-30 | 1NJ250103A | 预付50%;到货验收50% |  | 3799613 | 预付款 | 2025-12-30 | 202606 | 部分验收，未回款 | 在建 | 到货 | 2026-06-30 |  | 代理服务，无交付成本 | 已签 | 阶段性付款 | 0 | 坚持背靠背付款 | 1、与阿里签署补充付款条件安排：阿里侧答复将在11月底做专项回复，敲定补充协议时间和内容；事业部承诺可在12月初完成与阿里签署的补充协议，同时会明确约定：阿里可提前供货，重新约定付款为背靠背收款，即亚信在收到上游款项后再支付阿里，无需亚信垫资支付，同时不要求亚信承担任何相关违约责任等内容——该承诺已明确无法达成； 2、签署到货报告约定：预计到货后15日之内签署到货报告，事业部承诺在签署到货报告时间前提供合规物流单号、沟通往来凭证；在我司收到上游签署的到货报告后，再向阿里签署到货报告; 3、付款及开票计划：目前暂无明细付款计划，预计12月与浪潮及阿里落实整体收付款计划；预付款无需开票，到货款阶段开具100%发票。不论啥时候付款，我方承诺背靠背不垫资 | 按照承诺条款提供验货报告、到货照片、物流单等凭证，按承诺未向阿里垫资。 | 部分（3台）已到货验收，浪潮已向我方签署验货报告，我方已向阿里签署验货报告，计划6月底回预付款。
跟踪中 |  | 33 |  |  | 王思清 | 【浪潮计算机科技有限公司】-中国移动2025年至2026年人工智能通用计算设备（推理型）集中采购项目-订单13（中国移动集采下单12台高网-浙江移动） | 浪潮计算机科技有限公司 | 中国移动通信集团有限公司 | 亏损合同；垫资；纯外购软硬件—利润率低于5%且低于100万；纯外采—非背靠背或垫资 | 无 |  | 应收 | 订单 | 18238143.6 |  | 已大签 | 2025-12-30 | 1NJ250104A | 预付50%;到货验收50% |  | 18238144 | 到货 | 2025-12-31 | 202606 | 已验收，未回款 | 在建 | 到货 | 2026-03-31 |  | 代理服务，无交付成本 | 已签 | 阶段性付款 | 0 | 坚持背靠背付款 | 1、与阿里签署补充付款条件安排：阿里侧答复将在11月底做专项回复，敲定补充协议时间和内容；事业部承诺可在12月初完成与阿里签署的补充协议，同时会明确约定：阿里可提前供货，重新约定付款为背靠背收款，即亚信在收到上游款项后再支付阿里，无需亚信垫资支付，同时不要求亚信承担任何相关违约责任等内容； 2、签署到货报告约定：预计到货后15日之内签署到货报告，事业部承诺在签署到货报告时间前提供合规物流单号、沟通往来凭证；在我司收到上游签署的到货报告后，再向阿里签署到货报告; 3、付款及开票计划：目前暂无明细付款计划，预计12月与浪潮及阿里落实整体收付款计划；预付款无需开票，到货款阶段开具100%发票。不论啥时候付款，我方承诺背靠背不垫资 | 按照承诺条款提供验货报告、到货照片、物流单等凭证，按承诺未向阿里垫资。 | 已全部到货验收，浪潮已向我方签署验货报告，我方已向阿里签署验货报告，计划6月底回预付款。
跟踪中 |  | 33 |  |  | 王思清 | 【浪潮计算机科技有限公司】-中国移动2025年至2026年人工智能通用计算设备（推理型）集中采购项目-订单12（中国移动集采下单64台低网） | 浪潮计算机科技有限公司 | 中国移动通信集团有限公司 | 亏损合同；纯外购软硬件—利润率低于5%且低于100万；纯外采—非背靠背或垫资 | 无 |  |  | 订单 | 97270099 |  | 已大签 | 2026-03-12 | 1NJ258582A | 预付50%;到货验收50% | 48635049.6 | - |  |  | 202606 | 未验收，部分回款。 2026/3/16已回全部预付款48,635,050，到货款 48,635,050 未回 | 在建 | 到货 | 2026-04-30 |  | 代理服务，无交付成本 | 已签 | 阶段性付款 | 0 | 坚持背靠背付款 | 1、与阿里签署补充付款条件安排：阿里侧答复将在11月底做专项回复，敲定补充协议时间和内容；事业部承诺可在12月初完成与阿里签署的补充协议，同时会明确约定：阿里可提前供货，重新约定付款为背靠背收款，即亚信在收到上游款项后再支付阿里，无需亚信垫资支付，同时不要求亚信承担任何相关违约责任等内容； 2、签署到货报告约定：预计到货后15日之内签署到货报告，事业部承诺在签署到货报告时间前提供合规物流单号、沟通往来凭证；在我司收到上游签署的到货报告后，再向阿里签署到货报告; 3、付款及开票计划：目前暂无明细付款计划，预计12月与浪潮及阿里落实整体收付款计划；预付款无需开票，到货款阶段开具100%发票。不论啥时候付款，我方承诺背靠背不垫资 | 按照承诺条款提供验货报告、到货照片、物流单等凭证，按承诺未向阿里垫资。 | 已全部到货验收，浪潮已向我方签署验货报告，我方已向阿里签署验货报告，预付款已回。
跟踪中 |  | 33 |  |  | 王思清 | 【浪潮计算机科技有限公司】-中国移动2025年至2026年人工智能通用计算设备（推理型）集中采购项目-订单11（中国移动集采下单9台高网） | 浪潮计算机科技有限公司 | 中国移动通信集团有限公司 | 亏损合同；垫资；纯外购软硬件—利润率低于5%且低于100万；纯外采—非背靠背或垫资 | 无 |  |  | 订单 | 13561885.98 |  | 已大签 | 2025-12-31 | 1NJ250138A | 预付50%;到货验收50% |  | 6780943 | 预付款 | 2025-12-30 | 202606 | 未验收，未回款 | 在建 | 到货 | 2026-06-30 |  | 代理服务，无交付成本 | 已签 | 阶段性付款 | 0 | 坚持背靠背付款 | 1、与阿里签署补充付款条件安排：阿里侧答复将在11月底做专项回复，敲定补充协议时间和内容；事业部承诺可在12月初完成与阿里签署的补充协议，同时会明确约定：阿里可提前供货，重新约定付款为背靠背收款，即亚信在收到上游款项后再支付阿里，无需亚信垫资支付，同时不要求亚信承担任何相关违约责任等内容——该承诺已明确无法达成； 2、签署到货报告约定：预计到货后15日之内签署到货报告，事业部承诺在签署到货报告时间前提供合规物流单号、沟通往来凭证；在我司收到上游签署的到货报告后，再向阿里签署到货报告; 3、付款及开票计划：目前暂无明细付款计划，预计12月与浪潮及阿里落实整体收付款计划；预付款无需开票，到货款阶段开具100%发票。不论啥时候付款，我方承诺背靠背不垫资 | 按照承诺条款提供验货报告、到货照片、物流单等凭证，按承诺未向阿里垫资。 | 尚未到货
跟踪中 |  | 33 |  |  | 王思清 | 【浪潮计算机科技有限公司】-中国移动2025年至2026年人工智能通用计算设备（推理型）集中采购项目-订单10（辽宁移动政务云2台订单） | 浪潮计算机科技有限公司 | 中国移动通信集团有限公司 | 亏损合同；纯外购软硬件—利润率低于5%且低于100万；纯外采—非背靠背或垫资 | 无 |  |  | 订单 | 2910000 |  | 已大签 | 2025-12-04 | 1NJ258586A | 预付50%;到货验收50% |  | 2910000 | 到货 | 2025-12-15 | 202606 | 已验收，未回款 | 在建 | 到货 | 2026-03-31 |  | 代理服务，无交付成本 | 已签 | 阶段性付款 | 0 | 坚持背靠背付款 | 1、与阿里签署补充付款条件安排：阿里侧答复将在11月底做专项回复，敲定补充协议时间和内容；事业部承诺可在12月初完成与阿里签署的补充协议，同时会明确约定：阿里可提前供货，重新约定付款为背靠背收款，即亚信在收到上游款项后再支付阿里，无需亚信垫资支付，同时不要求亚信承担任何相关违约责任等内容； 2、签署到货报告约定：预计到货后15日之内签署到货报告，事业部承诺在签署到货报告时间前提供合规物流单号、沟通往来凭证；在我司收到上游签署的到货报告后，再向阿里签署到货报告; 3、付款及开票计划：目前暂无明细付款计划，预计12月与浪潮及阿里落实整体收付款计划；预付款无需开票，到货款阶段开具100%发票。不论啥时候付款，我方承诺背靠背不垫资。 | 按照承诺条款提供验货报告、到货照片、物流单等凭证，按承诺未向阿里垫资。 | 已全部到货验收，浪潮已向我方签署验货报告，我方已向阿里签署验货报告，计划6月底回预付款。
跟踪中 |  | 33 |  |  | 王思清 | 【浪潮计算机科技有限公司】-中国移动2025年至2026年人工智能通用计算设备（推理型）集中采购项目-订单1（广州移动政务云4台订单） | 浪潮计算机科技有限公司 | 中国移动通信集团有限公司 | 亏损合同；纯外购软硬件—利润率低于5%且低于100万；纯外采—非背靠背或垫资 | 无 |  |  | 订单 | 6027504.88 |  | 已大签 | 2025-12-04 | 1NJ258583A | 预付50%;到货验收50% |  | 6027505 | 到货 | 2025-12-22 | 202606 | 已验收，未回款 | 在建 | 到货 | 2026-03-31 |  | 代理服务，无交付成本 | 已签 | 阶段性付款 | 0 | 坚持背靠背付款 | 1、与阿里签署补充付款条件安排：阿里侧答复将在11月底做专项回复，敲定补充协议时间和内容；事业部承诺可在12月初完成与阿里签署的补充协议，同时会明确约定：阿里可提前供货，重新约定付款为背靠背收款，即亚信在收到上游款项后再支付阿里，无需亚信垫资支付，同时不要求亚信承担任何相关违约责任等内容； 2、签署到货报告约定：预计到货后15日之内签署到货报告，事业部承诺在签署到货报告时间前提供合规物流单号、沟通往来凭证；在我司收到上游签署的到货报告后，再向阿里签署到货报告; 3、付款及开票计划：目前暂无明细付款计划，预计12月与浪潮及阿里落实整体收付款计划；预付款无需开票，到货款阶段开具100%发票。不论啥时候付款，我方承诺背靠背不垫资。 | 按照承诺条款提供验货报告、到货照片、物流单等凭证，按承诺未向阿里垫资。 | 已全部到货验收，浪潮已向我方签署验货报告，我方已向阿里签署验货报告，计划6月底回预付款。
跟踪中 |  | 33 | CMD |  | 王思清 | 【浪潮计算机科技有限公司】-中国移动2025年至2026年人工智能通用计算设备（推理型）集中采购项目-订单14（中国移动集采下单9台高网2-浙江大区） |  |  | 亏损合同；纯外购软硬件—利润率低于5%且低于100万；纯外采—非背靠背或垫资 | 无 |  |  | 订单 | 13678608 |  | 已大签 | 2026-03-19 | 1NJ261533A | 预付50%;到货验收50% |  | 6839304 | 预付款 | 2026-03-18 |  | 未验收，未回款 | 在建 | 到货 | 2026-06-30 |  | 代理服务，无交付成本 | [6 empty] | 验收计划时间：2026/6/30 预付款回款计划：2026/6/30（余额 6,839,304 ） 到货款回款计划：2026/9/30（余额 6,839,304 ）
跟踪中 |  | 33 |  |  | 王思清 | 【浪潮计算机科技有限公司】-中国移动2025年至2026年人工智能通用计算设备（推理型）集中采购项目-订单23（区域下单10台高网2） |  |  | 亏损合同；纯外购软硬件—利润率低于5%且低于100万；纯外采—非背靠背或垫资 | 无 |  |  | 订单 | 15198453 |  | 已大签 | 2026-03-19 | 1NJ261538A | 预付50%;到货验收50% | 7599227 |  |  |  |  | 未验收，部分回款。 2026/3/27已回全部预付款 7,599,227 ，到货款 7,599,227 未回 | 在建 | 到货 | 2026-06-30 |  | 代理服务，无交付成本 | [6 empty] | 验收计划时间：2026/6/30 到货款回款计划：2026/9/30（余额 7,599,227 ）
跟踪中 |  | 33 |  |  | 王思清 | 【浪潮计算机科技有限公司】-中国移动2025年至2026年人工智能通用计算设备（推理型）集中采购项目-订单20（上海移动集采下单3台高网2） |  |  | 亏损合同；纯外购软硬件—利润率低于5%且低于100万；纯外采—非背靠背或垫资 | 无 |  |  | 订单 | 4559536 |  | 已大签 | 2026-03-19 | 1NJ261532A | 预付50%;到货验收50% |  | 2279768 | 预付款 | 2026-03-18 |  | 未验收，未回款 | 在建 | 到货 | 2026-06-30 |  | 代理服务，无交付成本 | [6 empty] | 验收计划时间：2026/6/30 预付款回款计划：2026/6/30（余额 6,839,304 ） 到货款回款计划：2026/9/30（余额 6,839,304 ）
跟踪中 |  | 33 |  |  | 王思清 | 【浪潮计算机科技有限公司】-中国移动2025年至2026年人工智能通用计算设备（推理型）集中采购项目-订单21（团队项目汇总发货13台高网2） |  |  | 亏损合同；纯外购软硬件—利润率低于5%且低于100万；纯外采—非背靠背或垫资 | 无 |  |  | 订单 | 19757989 |  | 已大签 | 2026-03-19 | 1NJ261534A | 预付50%;到货验收50% |  | 9878994 | 预付款 | 2026-03-18 |  | 未验收，未回款 | 在建 | 到货 | 2026-06-30 |  | 代理服务，无交付成本 | [6 empty] | 验收计划时间：2026/6/30 预付款回款计划：2026/6/30（余额 9,878,994 ） 到货款回款计划：2026/9/30（余额 9,878,994 ）
跟踪中 |  | 33 |  |  | 王思清 | 【浪潮计算机科技有限公司】-中国移动2025年至2026年人工智能通用计算设备（推理型）集中采购项目-订单22（四川大区下单2台高网2-政务云） |  |  | 亏损合同；纯外购软硬件—利润率低于5%且低于100万；纯外采—非背靠背或垫资 | 无 |  |  | 订单 | 3039691 |  | 已大签 | 2026-03-19 | 1NJ261535A | 预付50%;到货验收50% |  | 1519845 | 预付款 | 2026-03-18 |  | 未验收，未回款 | 在建 | 到货 | 2026-06-30 |  | 代理服务，无交付成本 | [6 empty] | 验收计划时间：2026/6/30 预付款回款计划：2026/6/30（余额 1,519,845 ） 到货款回款计划：2026/9/30（余额 1,519,845 ）
跟踪中 |  | 33 |  |  | 王思清 | 【浪潮计算机科技有限公司】-中国移动2025年至2026年人工智能通用计算设备（推理型）集中采购项目-订单19（北京移动集采下单10台高网2） |  |  | 亏损合同；纯外购软硬件—利润率低于5%且低于100万；纯外采—非背靠背或垫资 | 无 |  |  | 订单 | 15198453 |  | 已大签 | 2026-03-19 | 1NJ261537A | 预付50%;到货验收50% |  | 7599227 | 预付款 | 2026-03-18 |  | 未验收，未回款 | 在建 | 到货 | 2026-06-30 |  | 代理服务，无交付成本 | [6 empty] | 验收计划时间：2026/6/30 预付款回款计划：2026/6/30（余额 7,599,227 ） 到货款回款计划：2026/9/30（余额 7,599,227 ）
跟踪中 |  | 33 |  |  | 王思清 | 【浪潮计算机科技有限公司】-中国移动2025年至2026年人工智能通用计算设备（推理型）集中采购项目-订单24（区域下单10台高网2） |  |  | 亏损合同；纯外购软硬件—利润率低于5%且低于100万；纯外采—非背靠背或垫资 | 无 |  |  | 订单 | 15198453 |  | 已大签 | 2026-03-25 | 1NJ261666A | 预付50%;到货验收50% | 7599227 |  |  |  |  | 未验收，部分回款。 2026/3/27已回全部预付款 7,599,227 ，到货款 7,599,227 未回 | 在建 | 到货 | 2026-06-30 |  | 代理服务，无交付成本 | [6 empty] | 验收计划时间：2026/6/30 到货款回款计划：2026/9/30（余额 7,599,227 ）
跟踪结束 | 2025-11-11 | 34 | ESU |  | 吴俊泽 | 【601】-综合产业经济数据治理服务项目 | 浪潮计算机科技有限公司 | 中国移动通信集团有限公司 | 垫资 | 垫资 | 目前已向供应商支付回款100%，我司回款100%，项目结束 | 无 |  | 7742400 | 100% | 已大签 | 2025-07-14 | 1BJ252170A | 背靠背付款、预付50%、初验50% | 7742400 |  |  |  |  | 已完成回款 | 关闭 |  |  |  | 特殊过单项目，无实际交付 |  | 阶段性付款 | 7742400 | 已付款比例 100% 项目回款100% 金额 7742400元 | 事业部承诺垫资周期为3个月，并在过程中严格控制成本。 |  | 7月付50%8月收50%；9月付50%，预计10月回50%
跟踪结束 | 2025-11-11 | 35 | ESU |  | 吴俊泽 | 【601】-综合文化数据治理服务项目 | 浪潮计算机科技有限公司 | 中国移动通信集团有限公司 | 垫资 | 垫资 | 目前已向供应商支付回款100%，我司回款100%，项目结束 | 无 |  | 2839614.38 | 63.02% | 已大签 | 2025-07-14 | 1BJ252169A | 背靠背付款、预付50%、初验50% | 2839614.38 |  |  |  |  | 已完成回款 | 关闭 |  |  |  | 特殊过单项目，无实际交付 |  | 阶段性付款 | 3889612.92 | 已付款比例 100%，项目回款100% 金额2839614.38 元 | 事业部承诺垫资周期为3个月，并在过程中严格控制成本。 |  | 7月付50%8月收50%；9月付50%，预计10月回50%
跟踪结束 |  | 36 | CMD |  | 贾宏伟 | 利安人寿大模型服务器采购项目 | 利安人寿保险股份有限公司 | 利安人寿保险股份有限公司 | 垫资、纯第三方采购 | 垫资 |  |  |  | 0 |  | 未中标
跟踪中 | 2025-11-11 | 37 | AID |  | 刘婵 | 大修系统智能问数问答项目服务采购合同 | 非白名单客户背靠背付款无预付 | 无 | 非白名单客户背靠背付款无预付 | 无 | 非白名单客户背靠背付款无预付项目，目前正常交付中 | 无 | 单独合同 | 1998400 |  | 已大签 | 2025-09-28 | 1BJ256998A | 阶段上线30%;终验60%;质保10%(终验后1年) | [6 empty] | 在建 | 上线 | 2026-10-31 |  | 25年9月底合同大签，目前项目交付正常。 | 不涉及采购 | 不涉及采购 |  | 不涉及采购 | 事业部承诺回款预计时间：上线首付款：2026年4月15日；终验款：2026年12月31日；质保款：2027年12月31日 |  | 项目已签约，目前是在调研和部分场景设计阶段
跟踪中 | 2025-11-11 | 38 | ESU |  | 黄海峰 | 蒙东矿建国能雁宝矿区5G专网建设项目 | 内蒙古蒙东矿建工程有限公司 | 内蒙古蒙东矿建工程有限公司 | 垫资、纯第三方采购 | 垫资 | 垫资项目，已回15%预付款，当前因调试出现问题还未进行初验，初验款回款超垫资承诺；下游已支付货款705万元； 10月大签项目，10%预付款11月已回款，前序因调试出现问题，还未进行初验，超出垫资承诺初验款在25年12月31日前收回。 | 垫资回款逾期 | 单独合同 | 16492604.88 |  | 已大签 | 2025-10-23 | 1BJ257530A | 预付15%;初验10%;终验15%;第二期30%(终验后5个月);第三期30%(终验后17个月) | 2473890.73 |  |  |  |  | 垫资逾期：红，15%首付款已回款； | 在建 | 初验 | 2026-06-30 |  | 26年3月变更：1、由于之前方案无法满足客户验收需求，特此变更为联通深度合作的方案，特此释放不含税成本5161400元，用于联通服务采购成本5471000元含税。整体预算不增加，仅做预算科目调整，变更后需从POM（工时、差旅、技术外包）调整到PMS代理服务预算。其余预算用作工时、差旅和施工技术分包采购。已经通过ESU班委会决策通过。2、财务风险可控：本次变更影响收入变动约5万，经财务部门评估由于项目目前主要为我方主导，交付的是亚信品牌的自研基站，计划从净额法变更为总额法确认收入，以控制财务风险。 | 已签 | 阶段性付款 | 6,705,610.00+350000 | 累计签署11个采购合同，合计12597200元；项目整体按代理服务操作 目前项目组正在申请增加697万的预算 目前第三方签署了9.5万+技术外包456,900.00合同审批中 | 一、承诺付款时间： 预付款：2473890.732，2025年10月31日前； 初验款：1649260.488，2025年12月31日前； 终验款：2473890.732，2026年6月15日前； 第二期付款：4947781.464，2026年11月3日前； 第三期付款：4947781.464，2027年11月3日前； |  | 系统调试过程中出现问题，初验时间待确认。
跟踪中 |  | 39 | CTC |  | 芦延青 | 中海油信科大模型算力一体机采购二期 | 中海油信息科技有限公司 | 中海油信息科技有限公司 | 垫资 | 垫资风险 | 垫资风险项目，采购合同已签，暂未付款 | 无 | 单独合同 | 2390000 |  | 已大签 | 2025-12-08 | 1BJ258665A | 验收100%(初验) | [5 empty] | 测收在2603 | 在建 | 验收 | 2026-03-31 |  | 项目正常推进 | 已签 | 合同签订付50%，验收后付50% | 0 | 合同总额：3589608，其中2台设备￥3356928，软件￥155520，软件维保￥38160，云平台交付服务包￥39000 | 1、合同形式变化影响收入及利润：10月已签第一份合同为经报EMT特批有条件通过，目前第二份合同因合同形式问题未能实现承诺且差距很大，导致签约链条变长影响回款，两份合同收入无法按总额确收且总体利润水平下降，此情况已二次提报领导审批； 2、潜在垫资风险存在：当前根据事业部计划可以做到先收后付，可避免垫资；但由于合同未签署背靠背条款，潜在垫资风险无法避免；
跟踪中 |  | 39 | CTC |  | 芦延青 | 中海油信科大模型算力一体机采购一期 | 中海油信息科技有限公司 | 中海油信息科技有限公司 | 亏损合同；垫资；纯外购软硬件—利润率低于5%且低于100万 | 垫资 | 垫资风险项目，12月已回款100%，采购合同已签，暂未付款。 | 无 | 单独合同 | 1615900 |  | 已大签 | 2025-11-13 | 1BJ257827A | 到货验收100% | 1615900 |  |  |  |  | 12月回验收款100% | 在建 |  |  |  | 项目交付完成 | 已签 |  |  |  | 1、承诺在采购合同中，增加一定的付款条件、罚则等风险控制条款，在交付以及后续质保方面严格按照背对背的条款，进行签署 2、承诺在合同执行过程中，把控主动权。 3、承诺在前期交付过程中，控制成本投入，尤其是现场服务等投入资源，通过远程+部分现场的方式，减少亚信自身的投入，降低亚信的支出。保证我方利润。 4、付款时间：合同签署后，卖方在合同规定的期限内将货物运送到交货地点，并完成设备及软件安装调试，正常运行1个月无故障，经买方签字确认验收合格，买方在收到卖方开具满足要求的全额增值税专用发票后，按付款周期要求，买方支付合同总价的【100%】。 5、，第二个合同预计为本年度10月底签完，预计金额为239w，第三个合同为20w，预计在12月30号之前签回； 6、本项目为硬件采购项目，且目前已经投入运行，后续基本不会有其他成本投入，即使设备有问题也会原厂解决；
跟踪结束 |  |  | AID |  | 黄海峰 | 2025-2026年龙源电力新能源数字化系统程序代码驻场编写及运维服务（第二批）采购合同（标段一） | 龙源（北京）新能源工程技术有限公司 | 龙源（北京）新能源工程技术有限公司 | 纯外采—纯技术分包或报出含外采服务 | 无 |  |  |  | 0 |  | 已大签 | 2025-12-04 | 1BJ258566A | [6 empty] | 框架 |  |  |  |  | 框架，矿山项目已转ESU |  |  |  |  | 针对下游与供应商合同要求约定以下几点 1、背靠背付款 2、甲方在收到最终用户签署的验收合格证书后15日内完成对乙方的验收，如甲方最终用户以明示或默示方式表示验收未通过，则甲方验收不通过； 3、约定合同金额已经包括违约费用，若甲方延期付款，不再另行支付违约金。
跟踪中 |  |  | AID |  | 李运江 | 【大模型】阿里云能力中心框架-阿里云&NRE驻场交付服务 | 阿里云计算有限公司 | 阿里云计算有限公司 | 亏损合同 | 无 | 亏损项目，已按承诺回30%首付款； 剩余70%合同款项承诺在26年12月回款 | 无 | 单独合同 | 770000 |  | 已大签 | 2025-12-16 | 1BJ258924A | 首付款30%¦终验款70% | 231000 |  |  |  |  | 202605 | 在建 | 终验 | 2026-12-31 |  | 阿里能力中心项目，按costrate 1200测算，毛利率-22.9%。战略性亏损通过前置特批。 | 不涉及采购 | 不涉及采购 |  |  | 1、回款具体时间承诺： 根据该项目PO订单的商务支付条款正常进度回款，阿里已经完成了首付款30%的支付审批流程，待亚信完成该订单合同的盖章，即启动首付款支付，预计在26年1月回款；剩余70%合同款项预计在26年12月回款。 2、交付质量保证承诺： 无任何交付风险，该项目的3人年技术服务订单的主要交付物就是客户对亚信提供技术服务的3名人员进行面试确认，一旦面试通过这3名人员的工作内容和要求都是阿里直接负责管理，所以不存在实质性项目交付风险，也不存在第三方验收。目前已经有3名候选人基本通过阿里的面试与认可，就等合同盖章完成后进行交付执行，本订单合同终验时间预计在26年12月底完成。 3、利润达标承诺： 本项目略有亏损属于市场策略性亏损，无任何商务费用和渠道费用的投入，仅人工成本投入。 |  | 项目正在交付中，1月已回预付款
跟踪中 |  |  | AID |  | 王泽磊 | 【大模型】阿里能力中心框架-百胜AI点餐agent定制服务 | 通义云启（杭州）信息技术有限公司 | 百胜咨询（上海）有限公司 | 非白名单客户无预付款且背靠背收款 | 无 | 正常交付中 | 无 | 单独合同 | 341200 |  | 已大签 | 2025-12-18 | 1BJ251314A | 上线款20%¦二次付款9%¦三次付款9%¦四次付款9%¦五次付款9%¦尾款44% | [5 empty] | 202606 | 在建 | 上线 | 2026-06-30 |  | 客户业务部门目前尚不具备验收条件，具体验收时间待定，已跟阿里沟通，获取客户业务方问题，加快验收。 | 不涉及采购 | 不涉及采购 |  |  | 回款具体时间承诺： 1、上线款20%：预计2026年1月回款 2、四个季度的运营服务款44%：预计2026年1月回款 3、【乙方完成第一季度的运维服务】9%：预计2027年4月回款 4、【乙方完成第二季度的运维服务】9%：预计2027年7月回款 5、【乙方完成第三季度的运维服务】9%：预计2027年10月回款 6、【乙方完成第四季度的运维服务】9%：预计2027年12月回款 交付承诺： 验收时间：经过和最终客户交流，最终客户认可我方交付内容，预计在25年12月底上线铺量大神卡用户，同时给阿里侧支付64%上线及运营款项，该时间节点可视为验收。 验收质量：目前客户对交付质量无疑问，本月底正式上线。 |  | 正常交付中,预计2月回款
跟踪中 |  |  | CMB |  | 徐红伟 | 中移智捷与亚信科技（中国）有限公司关于2025年交通运输综合物流信息汇聚平台升级改造项目合同 | 中移智捷科技（北京）有限公司 | 湖南省高速公路集团有限公司供应链分公司 | 合同签约链条过长；非白名单客户无预付款且背靠背收款；纯外采—纯技术分包或报出含外采服务 | 无 | 正常交付中 | 无 | 单独合同 | 5874806.2 |  | 已大签 | 2025-12-31 | 1BJ250198A | 首付款60%¦终验款40% | [5 empty] | 202612 | [5 empty] | 待签 | 2026/1/9代理服务，采购合同审批中，未付款状态 | 0 |  | 01.承诺在上游甲方收到相应款款的30日内，完成向亚信打款。 02.承诺关注供应商交付进度及质量，确保能顺利完成合同约定的验收时间及标准 03.承诺以上5个项目，GM不低于6.0% 04.承诺严控供应商选定及风控条款落实事宜 05.承诺其他方面均符合公司相关管理要求。我司在项目交付及时间节点把控方面会及时跟进，持续保持高标准交付和客户关系维系工作，确保交付、验收、考核、回款项目全生命周期的稳定健康发展。 | 严格按照承诺条件开展相关工作 | 与上游客户已完成收入合同签订，与下游供应商采购合同于今日（2026年1月9日）已审批完结，预计下周三完成采购合同归档。
跟踪中 |  |  | CMB |  | 赵铮 | 深圳追一科技有限公司与亚信科技（中国）有限公司关于2025年云客服基线版本系统开发服务项目合同 | 深圳追一科技有限公司 | 中移智捷科技（北京）有限公司 | 合同签约链条过长 | 无 | 正常交付中 | 无 | 单独合同 | 368519.6 |  | 已大签 | 2025-12-31 | 1BJ250199A | 首付款50%¦终验款50% | [5 empty] | 202609 | [5 empty] | 不涉及采购 | 不涉及采购 |  |  | 01.承诺进度款预计26年6月前到帐，验收款预计26年9月前到帐。 02.承诺GM不低于16% 03.承诺不涉及外采，不涉及转包分包 04.承诺按照合同约定进度50% 和验收通过30日内，收到对应款项 05.承诺加强与上游甲方合作关系，提升交付和持续合作基础 | 严格按照承诺条件开展相关工作 | 项目交付工作正常开展中
跟踪中 |  |  | CMB |  | 徐红伟 | 中移智捷与亚信科技（中国）有限公司关于2025年智慧科技交通服务系统整合升级项目合同 | 中移智捷科技（北京）有限公司 | 河北高速公路集团有限公司 | 合同签约链条过长；纯外采—纯技术分包或报出含外采服务 | 无 | 已回款50%，正常交付中 | 无 | 单独合同 | 3206818 |  | 已大签 | 2025-12-30 | 1BJ250127A | 首付款50%¦初验款20%¦终验款30% | 1603409 |  |  |  |  | 202608 | [5 empty] | 待签 | 2026/4/3采购验收中，计划本月提交亚信回款对应比例付款 | 0 |  | 01.承诺在上游甲方收到相应款款的30日内，完成向亚信打款。 02.承诺关注供应商交付进度及质量，确保能顺利完成合同约定的验收时间及标准 03.承诺以上5个项目，GM不低于6.0% 04.承诺严控供应商选定及风控条款落实事宜 05.承诺其他方面均符合公司相关管理要求。我司在项目交付及时间节点把控方面会及时跟进，持续保持高标准交付和客户关系维系工作，确保交付、验收、考核、回款项目全生命周期的稳定健康发展。 | 严格按照承诺条件开展相关工作 | 与上游客户已完成收入合同签订，与下游供应商采购合同于今日（2026年1月9日）已审批完结，预计下周三完成采购合同归档。12月底甲方计提88%进度，验收工作准备中
跟踪中 |  |  | CMB |  | 徐红伟 | 中移智捷与亚信科技（中国）有限公司关于2025年招商证券智能对话管理平台升级改造项目合同 | 中移智捷科技（北京）有限公司 | 招商证券股份有限公司 | 合同签约链条过长；非白名单客户无预付款且背靠背收款；纯外采—纯技术分包或报出含外采服务 | 无 | 正常交付中 | 无 | 单独合同 | 5019852.6 |  | 已大签 | 2025-12-30 | 1BJ250126A | 首付款70%¦验收款30% | [5 empty] | 202612 | [5 empty] | 待签 | 2026/1/9代理服务，采购合同审批中，未付款状态 | 0 |  | 01.承诺在上游甲方收到相应款款的30日内，完成向亚信打款。 02.承诺关注供应商交付进度及质量，确保能顺利完成合同约定的验收时间及标准 03.承诺以上5个项目，GM不低于6.0% 04.承诺严控供应商选定及风控条款落实事宜 05.承诺其他方面均符合公司相关管理要求。我司在项目交付及时间节点把控方面会及时跟进，持续保持高标准交付和客户关系维系工作，确保交付、验收、考核、回款项目全生命周期的稳定健康发展。 | 严格按照承诺条件开展相关工作 | 与上游客户已完成收入合同签订，与下游供应商采购合同于今日（2026年1月9日）已审批完结，预计下周三完成采购合同归档。
跟踪中 |  |  | CMB |  | 周文杰 | 香港啟德體育園場館預訂系統（VBS）的運維服務-订单 | 香港運享通信息科技有限公司 | 香港運享通信息科技有限公司 | 非白名单客户无预付款且背靠背收款 | 无 | 正常交付中 | 无 | 单独合同 | 906547.695 |  | 已大签 | 2025-12-31 | 1HK250265A | 首付款20%¦二次付款20%¦三次付款20%¦四次付款20%¦五次付款20% | [5 empty] | 202705 | [5 empty] | 不涉及采购 | 不涉及采购 |  |  | 每年维护期结束30个自然日之内支付.即 2027年1月30日之前第一笔回款；2028年1月30日之前第二笔回款； 2029年1月30日之前第三笔回款；2030年1月30日之前第四笔回款；2031年1月30日之前第五笔回款； | 承诺条款达成进展当中暂没有变化. | 合同已签订，按照合约正常维护中.
跟踪中 |  |  | CMB |  | 王东 | 贵州移动国产算力池建设项目产品及集成合同 | 广州智算信息技术有限公司 | 贵州移动信息科技有限公司 | 纯外采—非背靠背或垫资 | 垫资风险 | 预付款50%已回，本版测收在3月，一体机采购合同已签署，暂未付款； | 无 | 单独合同 | 27082000 |  | 已大签 | 2025-12-29 | 1BJ259528A | 预付款50%¦到货款50% | 13541000 | [10 empty] | 已签 | 合同签订50%，到货验收50% | 0 | 大模型一体机已经完成采购，涉及金额24,320,000。 还有18万的耗材，尚未采购，等待项目组的请购单 | 智算于2月15日前预付50%，5月20日前到货验收付50%; 亚信与下游合同会是2月28日预付50%，5月31日到货验收付50%。 | 跟踪中 | 目前智算正在和移动沟通设备测试细节，沟通现场方案
跟踪中 |  |  | CMB |  | 徐红伟 | 在线服务公司浙江分公司与亚信科技（中国）有限公司关于2025年高速公共服务系统升级改造项目合同 | 中移在线服务有限公司浙江分公司 | 浙江高速公路智能收费运营服务有限公司 | 合同签约链条过长；纯外采—纯技术分包或报出含外采服务 | 无 | 已回款85%，正常交付中 | 无 | 单独合同 | 3759807.28 |  | 已大签 | 2025-12-29 | 1BJ259566A | 首付款85%¦终验款12%¦质保款3% | 3195836.19 | [10 empty] | 待签 | 2026/1/9代理服务，采购合同审批中，未付款状态 | 0 |  | 01.承诺在上游甲方收到相应款款的30日内，完成向亚信打款。 03.承诺以上5个项目，GM不低于6.0% 04.承诺严控供应商选定及风控条款落实事宜 | 严格按照承诺条件开展相关工作 | 与上游客户已完成收入合同签订，与下游供应商采购合同于今日（2026年1月9日）已审批完结，预计下周三完成采购合同归档。12月底甲方计提85%进度，本周已完成85%进度验收及开票工作，预计1月中下旬会收到85%进度款。
跟踪结束 |  |  | CMB |  | 张渝波 | 广东移动2026年客户日常事务服务支撑合作合同 | 广州千朵科技有限公司 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 合同签约链条过长 | 无 |  |  |  | 0 |  | 已大签 | 2025-12-25 | 1BJ259378A | [6 empty] | 框架 | [9 empty] | 承诺按以下时间节点收款： • 2026年1-6月服务费（43,200元）：于2026年9月底收回。 • 2026年7-12月服务费（43,200元）：于2027年3月底收回。
跟踪中 |  |  | CMB |  | 闵小乐 | 中国移动贵州公司市场部2025至2027年（24个月）运营支撑项目 | 重庆协洽科技有限公司 | 中国移动通信集团贵州有限公司 | 非白名单客户无预付款且背靠背收款 | 无 | 正常交付中 | 无 | 单独合同 | 774860 |  | 已大签 | 2025-12-31 | 1BJ250147A | 首付款20%¦二次付款20%¦三次付款20%¦四次付款20%¦尾款20% | [11 empty] | 不涉及采购 | 不涉及采购 |  |  | 回款承诺:2026年5月30日,第1次款付;2026年8月30日,第2次款付;2026年11月30日,第3次款付;2027年2月30日,第4次款付;2027年5月30日,第5次款付 交付承诺:艾瑞100%实施,按季度验收,能满足交付标准 利润承诺:合同利润率(GM1):20% | 项目实施中，1季度以后开始验收流程 | 项目实施中，1季度以后开始验收流程
跟踪中 |  |  | CMB |  | 徐红伟 | 杭州大坝科技有限公司与亚信科技（中国）有限公司关于2025年智慧交通服务系统升级改造项目合同（包2） | 杭州大坝科技有限公司 | 河北高速公路集团有限公司 | 合同签约链条过长；非白名单客户无预付款且背靠背收款；纯外采—纯技术分包或报出含外采服务 | 无 | 正常交付中 | 无 | 单独合同 | 2150000 |  | 已大签 | 2025-12-31 | 1BJ250139A | 首付款50%¦初验款20%¦终验款30% | [11 empty] | 已签 | 2026/4/3采购验收中，计划本月提交亚信回款对应比例付款 |  |  | 01.承诺在上游甲方收到相应款款的30日内，完成向亚信打款。 02.承诺关注供应商交付进度及质量，确保能顺利完成合同约定的验收时间及标准 03.承诺以上5个项目，GM不低于6.0% 04.承诺严控供应商选定及风控条款落实事宜 05.承诺其他方面均符合公司相关管理要求。我司在项目交付及时间节点把控方面会及时跟进，持续保持高标准交付和客户关系维系工作，确保交付、验收、考核、回款项目全生命周期的稳定健康发展。 | 严格按照承诺条件开展相关工作 | 与上游客户已完成收入合同签订，与下游供应商采购合同于今日（2026年1月9日）已审批完结，预计下周三完成采购合同归档。
跟踪中 |  |  | CSC |  | 李贵宾 | 中国广电国家文化大数据服务平台算力底座（移动端支撑部分）系统采购合同 | 北京网藤科技有限公司 | 中国广电网络股份有限公司 | 合同签约链条过长；非白名单客户无预付款且背靠背收款；纯外购软硬件—利润率低于5%且低于100万 | 无 | 目前正常交付组 | 无 | 单独合同 | 8497827.54 |  | 已大签 | 2025-12-31 | 1BJ250183A | 预付款80%¦终验款20% | [6 empty] | 在建 | 终验 | 2026-09-30 |  | 合同12月底签约，正常执行 | 待签 | 合同签订80%，到货验收20%（目前正在跟阿里上图是否能按照背靠背描述签约） |  | 销售合同大签， 预计采购金额： 8,250,318，目前正在跟阿里沟通合同条款中 | 1. 项目不垫资 2. 26年1月首付款（80%）、3月到货款（20%）；
跟踪中 |  |  | CTC |  | 赵卫榜 | 2025年安全辅助支撑平台系统建设工程技术服务合同 | 南京亚信智网科技有限公司 | 中国电信股份有限公司全渠道运营中心 | 非白名单客户无预付款且背靠背收款 | 无 | 目前正常交付中 | 无 | 单独合同 | 848000 |  | 已大签 | 2025-12-31 | 1NJ257231A | 预付款30%¦初验款50%¦终验款20% | [11 empty] | 不涉及采购 | 不涉及采购 |  |  | 1）2026/7月回初验款，2026/10回终验款， 2)GM 36%，利润可控
跟踪中 |  |  | CTC |  | 潘源 | 交通数字化转型试点项目一期（一阶段）软件开发合同 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 合同签约链条过长 | 无 | 12月签署合同，预付款应收，本版测收在6月，晚于承诺的2月回款 | 应收 | 单独合同 | 5636920 |  | 已大签 | 2025-12-31 | 1NJ250185A | 预付款20%¦初验款40%¦终验款30%¦尾款10% |  | 1127384 | 签约 | 2025-12-31 | 202606 | [6 empty] | 不涉及采购 | 不涉及采购 |  |  | 事业部承诺该项目四笔款项预估回款时间分别为26年2月、9月、12月、28年12月。
跟踪中 |  |  | CTC |  | 陈继生 | 亚信智网大数据业务技术服务合同 | 南京亚信智网科技有限公司 | 天翼数字生活科技有限公司 | 黑名单客户 | 无 | 12月签署合同，预付款应收，本版测收在4月，晚于承诺的2月回款 | 应收 | 单独合同 | 599960 |  | 已大签 | 2025-12-31 | 1BJ250164A | 预付款60%¦终验款40% |  | 359976 | 签约 | 2025-12-31 | 202604 | [6 empty] | 不涉及采购 | 不涉及采购 |  |  | 回款按验收进度：2026/2⽉回预付款，2026/10回终验款。 合同签约完成60%预付款，终验款半年后回收。
跟踪中 |  |  | CTC |  | 蔡登科 | 【公共服务】服务采购主协议-亚信科技WD0001488 | 北京火山引擎科技有限公司 | 上海市杨浦区数据局（上海市杨浦区信息化委员会、上海市杨浦区政务服务办公室） | 黑名单客户；合同签约链条过长 | 无 | 已回30%首付款 | 无 | 单独合同 | 3484940.8 |  | 已大签 | 2025-12-30 | 1BJ253520A | 预付款30%¦终验款40%¦三次付款20%¦质保款10% | 1045482.24 | [10 empty] | 不涉及采购 | 不涉及采购 |  |  | 四笔进度款分别预计回款时间，26年2月、6月、9月、29年11月。
跟踪中 |  |  | CTC |  | 张小燕 | 微服务开发平台自主可控研究与实施技术开发合同 | 上海睿思智行科技有限公司 | 中国长江电力股份有限公司 | 合同签约链条过长 | 无 | 已回60%首付款 | 无 | 单独合同 | 2000000 |  | 已大签 | 2025-12-10 | 1NJ258730A | 首付款60%¦初验款20%¦终验款17%¦质保款3% | 1200000 | [10 empty] | 不涉及采购 | 不涉及采购 |  |  | 回款节奏： 承诺第一笔回款明年2月，第二笔回款明年10月，第三笔回款后年2月。
跟踪中 |  |  | CUC | CU-北一区销售服务二部 | 尹辉 | 四川西部天时网络技术有限公司技术开发服务合同（企业供应商标前选型业务管理平台建设项目） | 四川西部天时网络技术有限公司 | 四川西部天时网络技术有限公司 | 签约客户D级；合同签约链条过长 | 无 | 目前正常交付中 | 无 | 单独合同 | 594660 |  | 已大签 | 2025-12-31 | 1BJ256730A | 首付款100% | [6 empty] | 在建 | 竣工 | 2026-12-31 | 未挂牌 | 项目正常推进 | 不涉及采购 | 不涉及采购 |  |  | 承诺：①2026年2月初给我司发入场通知，3月完成回款100%，进场实施前完成回款；②利润率28%，自交付，成本可控；③后续探索与四川产互签署软件开发类合同框架，争取直签模式。
跟踪中 |  |  | CUC | CU-数据与行业拓展部 | 佟宝亮 | 中国矿产资源集团有限公司高质量数据集与资产管理能力建设（标段2：高质量数据集与垂直大模型） | 中国矿产资源集团有限公司 | 中国矿产资源集团有限公司 | 垫资；纯外采—纯技术分包或报出含外采服务 | 垫资 | 12月签署合同，20%预付款已回 | 无 | 单独合同 | 9009576 |  | 已大签 | 2025-12-31 | 1BJ257283A | 预付款20%¦初验款60%¦终验款20% | 1801915.2 | - |  |  |  |  | 在建 | 初验 | 2027-02-28 | 未挂牌 | 预计4月底终验，正在准备终验的材料 | 待签 | 无第三方预算，有技术外包，外包合同未签署 |  |  | 1)争取将与下游的签约时间往后拖，同时体促中矿客户在合同签约后，尽快完成首付款的支付。 2)、如上游未按期回款，即要求下游停止交付，待回款正常后再恢复支撑。 3)、各里程碑节点，都是与上游保持一致。 4)、通过以下策略来约束下游供应商;a、收取下游的10%履约保证金保证交付质量，避免公司托底。b、在甲方的考核要求基础上，酌情加大对下游供应商的考核力度，来保证交付质量，避免公司托底。
跟踪中 |  |  | CUC | CU-北二区销售服务二部 | 杨英杰 | 河南旭盛新能源有限公司AI机器视觉采集与计算服务项目合同（河南产互） | 河南旭盛新能源有限公司 | 河南旭盛新能源有限公司 | 合同签约链条过长；垫资 | 垫资 | 60%预付款应收，已回款44%，剩余应收 | 应收 | 单独合同 | 504800 |  | 已大签 | 2025-12-31 | 1BJ257314A | 预付款60%¦终验款30%¦质保款15%¦质保款25% | 225280 | 77600 | 签约 | 2025-12-31 | 202609 |  | 在建 | 终验 | 2026-12-31 | 未挂牌 | 预付款未完全回款。预付款回款前暂未实施投入成本。 | 已签 | 68250元，到货后付100%，其他要求预付100% | 75892.2 | PRD产品已经在采购中，预计采购金额为：318,512 其中23万预付款申请中
跟踪中 |  |  | CUC | CU-数据与行业拓展部 | 佟宝亮 | 中国矿产资源集团大数据有限公司铁矿石产业大数据与AI分析模型的深度融合与应用研究项目 | 中国矿产资源集团大数据有限公司 | 中国矿产资源集团大数据有限公司 | 纯外采—纯技术分包或报出含外采服务 | 无 | 40%预付款已回 | 无 | 单独合同 | 899940 |  | 已大签 | 2025-12-12 | 1BJ258846A | 预付款40%¦初验款30%¦终验款30% | 359976 | [5 empty] | 在建 | 初验 | 2026-07-31 | 未挂牌 | 刚开始 | 已签 | 背对背支付 |  | TASK1模式操作，采购合同审批中，总额82万，未付款 | 事业部承诺： 1、承诺争取将与下游的签约时间往后拖，同时催促中矿客户在合同签约后，尽快完成首付款的支付。 2、承诺如上游未按期回款，即要求下游停止交付，待回款正常后再恢复支撑。 3、承诺各里程碑节点，都是与上游保持一致。 4、承诺通过以下策略来约束下游供应商：1）收取下游的5%履约保证金保证交付质量，避免公司托底。2）在甲方的考核要求基础上，酌情加大对下游供应商的考核力度，来保证交付质量，避免公司托底。
跟踪中 |  |  | CUC | 1BJ257418A | 魏童 | 中译语通科技（陕西）有限公司研究管理培训平台项目技术开发服务合同 | 中译语通科技（陕西）有限公司 | 中译语通科技（陕西）有限公司 | 合同签约链条过长 | 无 | 40%预付款已回。 | 无 | 单独合同 | 450000 |  | 已大签 | 2025-12-19 | 1BJ257418A | 预付款40%¦上线款50%¦质保款10% | 180000 | - |  |  |  |  | 在建 | 上线 | 2026-09-30 | 未挂牌 |  | 不涉及采购 |  |  | 无外包预算，无第三方预算 | ①预估回款时间：2025年12月底预计回预付款40%，2026年5月底预计回上线款50%，2027年7月底预计回质保款10%。②GM1=20%，自交付，成本可控。③后续已规划二期项目方案可信数据空间产品。
跟踪中 |  |  | CUC | CU-OSS拓展部 | 沈洲 | 北京信达网安-2025年中讯邮电咨询设计院有限公司国际SD-WAN业务运营平台开发 | 北京信达网安信息技术有限公司 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 | 非白名单客户无预付款且背靠背收款 | 无 | 目前正常交付中 | 无 | 单独合同 | 715500 |  | 已大签 | 2025-12-26 | 1BJ259450A | 初验款50%¦终验款50% | [6 empty] | 在建 | 初验 | 2027-01-31 | 未挂牌 | 项目开发的差不多了，正在按用户要求，做代码验收那一部分 | 不涉及采购 |  |  | 无外包预算，无第三方预算 | 根据中讯院以往项目经验，100%回款需要约1年时间，预计收到初验款时间2026年6月底，2026年12月底回款100%。
跟踪中 |  |  | CUC | CU-总部区 | 叶斌 | 2025年中国联通数科山分新一代智慧物业监管平台研发项目技术服务合同 | 山邮数字科技（山东）有限公司 | 联通数字科技有限公司山东省分公司 | 合同签约链条过长；非白名单客户无预付款且背靠背收款 | 无 | 目前正常交付中 | 无 | 单独合同 | 200000 |  | 已大签 | 2025-12-26 | 1BJ259471A | 上线款50%¦初验款30%¦终验款20% | [6 empty] | 在建 | 上线 | 2026-06-30 | 未挂牌 |  | 不涉及采购 |  |  | 无外包预算，无第三方预算 | ①预估回款时间：上线款-预计2026年3月；初验款-预计2026年5月；终验款-预计2026年12月。②GM1=24%。③后续持续跟进云管平台重构项目。
跟踪中 |  |  | CUC | CU-北一区销售服务一部 | 李惠星 | 2025年吉林联通宽带运营支撑平台宽带溯源系统XC改造软件开发采购合同 | 中国联合网络通信有限公司吉林省分公司 | 中国联合网络通信有限公司吉林省分公司 | 垫资 | 垫资 | 目前正常交付中 | 无 | 单独合同 | 654444 |  | 已大签 | 2025-12-25 | 1BJ259408A | 初验款80%¦终验款15%¦尾款5% | [6 empty] | 在建 | 初验 | 2026-06-30 | 未挂牌 | 已经开发部署完了，等割接上线 | 已签 | 非背对背支付 |  | 外包合同总额 56000，非背对背支付，未付款 | 暂无
跟踪中 |  |  | CMD |  | 刘度 | 成都文旅数智科技有限公司文旅生活服务平台重点场景驾驶舱建设项目(一期)合同 | 成都文旅数智科技有限公司 | 成都文旅数智科技有限公司 | 纯外采—纯技术分包或报出含外采服务 | 无 | 30%预付款已回，未向下游付款 | 无 | 单独合同 | 215000 |  | 已大签 | 2025-12-30 | 1BJ259107A | 预付款30%¦初验款40%¦终验款30% | 64500 | - |  |  |  | 202603 | 在建 | 初验 | 2026-06-30 |  | 25年12月份签约，正常交付中 | 已签 | 甲方收全款后再支付给乙方，不垫资 | 64500 | 甲方收全款后再支付给乙方，不垫资 | 1、承诺最终客户全部付款不晚于2026年2月28日 2、承诺保证交付质量良好，且将于2026年1月31日之前完成验收 3、承诺我公司利润不低于18% 4、承诺在项目实施中不存在风险，在与下游交付验收过程中，在收到客户侧全部款项前不会签署各类验收文件报告等，避免在收到全部款项前留下交付事实等文件 5、承诺2026年和最终客户（文旅）新项目超过200万 | 其中承诺的2、3、4已经基本完成 | 1、预付款64500已经到账，由于我方合同签署时间比预期延后，错过客户付款周期，余下款项将于4月内付款完成 2、项目已经开发完成并完成验收 3、新项目正在需求沟通中
跟踪结束 |  |  | CMD |  | 杨曼 | 东方国信与亚信2025年大数据经营分析系统开发项目（全景家视图专题）软件开发与系统集成服务框架合同 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 中移动信息技术有限公司 | 非白名单客户无预付款且背靠背收款 | 无 |  |  |  | 0 |  | 已大签 | 2025-12-31 | 1BJ250134A | [6 empty] | 框架 | [9 empty] | 最终用户对亚信满意度高，可确保按时进行结算。亚信可通过移动侧对国信施压，确保款项及时到位。如国信延续付款，可通过催款函、发起律师函、诉讼等法律手段维护我方权益。
跟踪中 |  |  | CMD |  | 陶睿 | 浙大启真未来-飞行服务与审批及系统级支撑技术研发 | 浙大启真未来城市科技（杭州）有限公司 | 浙大启真未来城市科技（杭州）有限公司 | 合同签约链条过长 | 无 | 正常交付中 | 无 | 单独合同 | 2668000 |  | 已大签 | 2025-12-31 | 1BJ257983A | 首付款60%¦上线款25%¦终验款5%¦质保款10% | [5 empty] | 202612 | 在建 | 设计方案完成 | 2026-09-30 |  | 25年12月份签约，正常交付中 | 不涉及采购 |  |  |  | 1、涉及合同签署链路较长，跟进前序签署合同情况(前序合同都以签署)。 2、付款条件较差，协同移动客户跟进前序每一个合同节点，共同推进项目验收及回款，缩短我司回款周期。 3、此类项目是新起赛道且是国家发展重点推进项目，与PRD配合借此项目打造标品。 | 对上流程已经完成签署 | 项目交付中
跟踪结束 |  |  | CMD |  | 杨波 | 萨思【2025-2027年蚂蚁统一搜索项目框架】-下半年Opex开发（调增） | 萨思数字科技（北京）有限公司 | 中移动信息技术有限公司 | 非白名单客户无预付款且背靠背收款；合同签约链条过长 | 无 | 已回款100%；交付已完毕。已跟踪结束 |  |  | 928800 |  | 已大签 | 2025-12-30 | 1BJ254002A | 终验款100% | 928800 | [5 empty] | 关闭 |  |  |  | 交付完成，已关闭。项目关闭日期 : 2026-02-28 | 不涉及采购 |  |  |  | 非白名单客户无预付款且背靠背收款；合同签约链条过长 | 按照承诺背靠背付款。 | 已回款
跟踪结束 |  |  | CMD |  | 杨波 | 萨思【2025-2027年蚂蚁统一搜索项目框架】-下半年Opex开发 | 萨思数字科技（北京）有限公司 | 中移动信息技术有限公司 | 非白名单客户无预付款且背靠背收款；合同签约链条过长 | 无 | 已回款100%；交付已完毕。已跟踪结束 |  |  | 1846800 |  | 已大签 | 2025-12-30 | 1BJ254045A | 终验款100% | 1846800 | [5 empty] | 关闭 |  |  |  | 交付完成，已关闭。项目关闭日期 : 2026-02-28 | 不涉及采购 |  |  |  | 非白名单客户无预付款且背靠背收款；合同签约链条过长 | 按照承诺背靠背付款。 | 已回款
跟踪中 |  |  | CMD |  | 张昱冰 | 黑龙江移动-【2025-2026年互联网直播运营辅助支撑】服务框架合同-【基础运营费（固定金额部分）】 | 中国移动通信集团黑龙江有限公司 | 中国移动通信集团黑龙江有限公司 | 垫资 | 垫资 | 正常交付中 | 无 | 单独合同 | 2635584 |  | 已大签 | 2025-12-30 | 1NJ258317A | 首付款20%¦二次付款20%¦三次付款20%¦四次付款20%¦尾款20% | [5 empty] | 202606 | 在建 | 阶段1服务报告 | 2026-05-31 |  | 25年12月份签约，正常交付中 | 不涉及采购 |  |  |  | 在抖音运营部分，事业部承诺保证抖音如若抖音侧回款出现问题，所有抖音销售链接将在24小时下架，并及时催促回款 | 按承诺条款执行 | 正常推进，尚未涉及回款问题
跟踪中 | 2026-04-09 |  | CMD |  | 巫玲 | 浩鲸云-上海移动【2025年政企业务开通透明化稽核工具】技术开发合同 | 浩鲸云计算科技股份有限公司 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 非白名单客户无预付款且背靠背收款 | 无 | 正常交付中 | 无 | 单独合同 | 286200 |  | 已大签 | 2025-12-10 | 1NJ258728A | 初验款70%¦终验款30% | [5 empty] | 202801 | 在建 | 初验 | 2027-09-30 |  | 25年12月份签约，继续交付中 | 不涉及采购 |  |  |  | 该项目合同延用移动合同模板，浩鲸与移动分初验款70%终验款30%，与我方背靠背，合同约定浩鲸到账2周内支付给我方。验收条件按照移动验收标准进行。我方会推动浩鲸与移动的验收与回款，以确保我方的回款。 | 按承诺条款执行 | 已完成上线工作，但产品安全不能满足要求，还需要改造，另外，该项目是通过编排系统分包的，需随浩鲸业务编排项目一起启动验收。
跟踪结束 |  |  | CMD |  | 杨波 | 萨思科技（2025081333692）搜索与推荐现场运维服务外采 | 萨思数字科技（北京）有限公司 | 中移动信息技术有限公司 | 非白名单客户无预付款且背靠背收款 | 无 | 已回款100%；交付已完毕。已跟踪结束 |  |  | 354000 |  | 已大签 | 2025-12-30 | 1BJ253882A | 服务款100% | 354000 | [5 empty] | 关闭 |  |  |  | 交付完成，已关闭。项目关闭日期 : 2026-02-28 | 不涉及采购 |  |  |  | 最终用户为中移动信息，可确保按时按量进行结算。亚信可通过移动侧对阿里及蚂蚁施压，确保款项及时到位。如蚂蚁延期付款，可通过催款函、发起律师函、诉讼等法律手段维护我方权益。 | 按照承诺背靠背付款。 | 已回款
跟踪结束 |  |  | CMD |  | 杨波 | 萨思科技【2025亚信移动搜索项目定开及运维技术外包协议】 | 萨思数字科技（北京）有限公司 | 中移动信息技术有限公司 | 非白名单客户无预付款且背靠背收款；合同签约链条过长 | 无 |  |  |  | 0 |  | 已大签 | 2025-12-29 | 1BJ259543A | [6 empty] | 框架 | [9 empty] | 最终用户为中移动信息，可确保按时按量进行结算。亚信可通过移动侧对阿里及蚂蚁施压，确保款项及时到位。如蚂蚁延期付款，可通过催款函、发起律师函、诉讼等法律手段维护我方权益。
跟踪结束 |  |  | CMD |  | 杨曼 | 彩讯科技（AI-CN-202503020）彩讯股份与亚信科技（中国）有限公司2024-2025年全网大数据产品运营支撑服务合同-25年Q2结算单 | 彩讯科技股份有限公司 | 中移动信息技术有限公司 | 非白名单客户无预付款且背靠背收款 | 无 | 已回款100%；交付已完毕。已跟踪结束 |  |  | 220378.24 |  | 已大签 | 2025-12-25 | 1BJ256680A | 结算款100% | 220378 | [5 empty] | 关闭 |  |  |  | 交付完成，已关闭。项目关闭日期 : 2026-01-31 | 不涉及采购 |  |  |  | 最终用户对亚信满意度高，可确保按时按量进行结算。亚信可通过移动侧对彩讯施压，确保款项及时到位。如彩讯延续付款，可通过催款函、发起律师函、诉讼等法律手段维护我方权益。 | 按照承诺背靠背付款。 | 已回款
跟踪中 |  |  | ESU |  | 石新源 | 订单—中核海南核电维修支持处50台定制平板项目 | 领先未来科技集团有限公司 | 海南核电有限公司 | 垫资；合同签约链条过长；非白名单客户无预付款且背靠背收款 | 垫资 | 已验收，承诺3月回款100%，未达成。 下游采购合同已签，暂未付款。 | 无 | 单独合同 | 185004.18 |  | 已大签 | 2025-12-26 | 1XY259429A | 验收款100% | [5 empty] | 202602 | 关闭 |  |  |  | 26年1月已到货验收完成，项目已关闭。 | 已签 | 联想平板 50台 验收合格后付款：138,000.00元 一个月账期 | 0 | 项目未回款，付款里程碑26年1月31号验收 | 亚信兴源与领先未来框架合同签署完毕后，领先未来会给亚信兴源下订单。按照目前签约节奏，联想预计最晚到货应该在1月18号左右。争取1月内完成验收，2月中核运维提付款流程，3月中下旬付款给领先未来，领先未来争取1周内付款，在26年3月内完成回款。
跟踪结束 |  |  | ESU |  | 石新源 | 【框架】领先未来科技集团有限公司商品采购框架协议-中核海南核电维修支持处定制终端平板项目 | 领先未来科技集团有限公司 | 海南核电有限公司 | 垫资；合同签约链条过长；非白名单客户无预付款且背靠背收款 | 垫资 |  | 无 | 框架 | 0 |  | 已大签 | 2025-12-26 | 1XY259428A | [6 empty] | 框架 |  |  |  |  | 框架项目 |  |  |  |  | 亚信兴源与领先未来框架合同签署完毕后，领先未来会给亚信兴源下订单。按照目前签约节奏，联想预计最晚到货应该在1月18号左右。争取1月内完成验收，2月中核运维提付款流程，3月中下旬付款给领先未来，领先未来争取1周内付款，在26年3月内完成回款。
尚未开始跟踪 |  |  | CMD |  | 董钟 | 湖北移动2025年集中性能管理系统共享层 |  |  | 垫资；合同签约链条过长；非白名单客户无预付款且背靠背收款 | 无 | 销售反馈项目预估GM=20%；预计2026年9月30日能完成上线，2026年12月31日能完成验收，预计2026年10月31日回款70%，2027年1月31日回款30%。 |  |  | 599960 |  | 审批中 | [14 empty] | 不涉及采购
跟踪中 |  |  | CMD |  | 王维 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司上海移动存量运营平台（一期）-【2025年客户留存项目】技术开发合同 |  |  | 非白名单付款背靠背且不满足预付款要求 | 无 | 该项目为上海移动 25 年招投标项目，亚信主导立项建设，被低价恶意竞争丢标后本月进行合同审批大签，当前项目处建设交付阶段，暂无明显风险；GM1=20% | 无 | 单独合同 | 2157115.72 |  | 已大签 | 2026-03-26 | 1NJ261711A | 初验70%；终验30% | [6 empty] | 在建 | 初验 | 2026-12-31 |  | 26年3月份签约，项目基准时间按事业部承诺设定。当前计划时间是12月份初验，项目组反馈加快交付节奏，全力以赴按照承诺的时间验收。 | 不涉及采购 |  |  |  | 项目25年立项，预算明确，天源迪科已经与业主上海移动签约，待亚信与天源迪科签约后推进初验，预计8月初验，9月初验回款，11月终验，12月终验回款
尚未开始跟踪 | 2026.4.1 |  | CUC |  | 魏佳 | ZC-2025年IT系统维护项目 | 山邮数字科技（山东）有限公司 | 中国联合网络通信有限公司北京网络运营事业部 | 非白名单客户付款背靠背且无预付款；签约链条长—我司处于一级分包商之后角色 | 无 |  | 无 |  | 270000 |  | 已审批未大签 | [8 empty] | 框架 | [9 empty] | 具体回款将于2026年4月份开始按照进度进行 上线验收50%金额135000元，初验30%金额81000元，终验20%金额54000元，2026年12月要完成结项工作。
尚未开始跟踪 | 2026.4.1 |  | AID |  | 崔重阳 | 【大模型】山东电力淄博设备（操作票&工作票）大模型 |  |  | 我司处于二级分包商 亏损 | 无 | 项目亏损39w,预计6月份完成交付。预计12月30号或2027年第一季度终验。 | 无 | 单独合同 | 600000 |  | 已审批未大签 | [9 empty] | 在建 |  |  |  | 合同通过OT前置审批，待大签 |  |  |  |  | 1）预计9月30号回款30%。 2）终验预计12月或27年一季度。预计终验后回款60%。 3）质保期满10%（质保期：终验后一年） |  | 合同大签审批中，待大签后启动项目交付
尚未开始跟踪 | 2026.4.1 |  | AID |  | 崔重阳 | 【大模型】国能科环-危废环保大模型 POC |  |  | 我司处于二级分包商 亏损 | 无 | 项目亏损29w,初验时间保守估计2026年6月30日前， 预计2027年4月30日完成终验。 | 无 | 单独合同 | 770000 |  | 已审批未大签 | [9 empty] | 在建 |  |  |  | 合同通过OT前置审批，待大签 |  |  |  |  | 1）预计2026年9月30日回款30%。 2）预计2027年6月30日回终验款60%。 3）预计2028年6月30日回质保款10%。 |  | 合同大签审批中，待大签后启动项目交付
尚未开始跟踪 | 2026.4.1 |  | AID |  | 崔重阳 | 【大模型】国能集团火电业务大模型 |  |  | 我司处于二级分包商 亏损 | 无 | 项目亏损62w,终验7月份，也有可能在12月底终验 | 无 | 单独合同 | 2080000 |  | 已审批未大签 | [9 empty] | 在建 |  |  |  | 合同通过OT前置审批，待大签 |  |  |  |  | 1）预计6月30号前回款30%。 2）如7月顺利验收，预计9月30号终验款回款60%。如12月验收，则预计跨年回款60%。 3）质保期满回款10%（质保期：终验后1年） |  | 项目2025年3-7月完成poc。12月正式入场开发。目前已完成引风机故障预警场景和锅炉启停场景的开发工作，在进行以上场景的内部测试以及问题修复，预估4月下旬在试点电厂试运行；智能寻优场景待时序模型指标预测满足客户需求后，进行场景完善以及试点电厂试运行。
尚未开始跟踪 | 2026.4.1 |  | AID |  | 崔重阳 | 【大模型】国家电投河北电力有限公司供热AI智能客服项目 |  |  | 我司处于二级分包商 亏损 | 无 | 项目亏损73w,4月中旬完成交付。预计终验2028年6月份终验 | 无 | 单独合同 | 2240000 |  | 已审批未大签 | [9 empty] | 在建 |  |  |  | 合同通过OT前置审批，待大签 |  |  |  |  | 1）预计6月30号回款30%。 2）预计2028年6月30号终验款回款60%。 3）预计2028年6月30号回质保款10% |  | 阿里已下po，开票后1个月付款，项目2025年11月10日进场投入，2026年3月30日完成所有功能开发（当前剩余小程序安全测评后上线）。整体交付交付完成度90%。
Note on K2: 【特批事项】： （1）纯外购软硬件不满足管控：指纯第三方外购软硬件项目不满足利润、收款等前置管控要求。 （2）纯第三方采购：指非纯外购软硬件的纯第三方项目，包括含外采技术服务项目 （3）垫资类项目（我司对第三方付款早于收款的情况） （4）多层分包项目（指我司在签约链条中作为二级分包商之后角色） （5）亏损项目
Note on L2: 垫资：确定已经发生的实际垫资 垫资风险：未发生实际垫资，但是存在可能导致垫资的风险
Note on R2: 已大签：合同已大签 未大签：商机正常跟踪中 取消：商机关闭（我司放弃、丢标等）
Note on AA2: AI-Xuan Lu: 由AR反馈当前项目回款执行的基本情况或问题，若无则正常执行
Note on AF2: AI-Xuan Lu: 由项目运营管理部反馈当期项目进展情况或分体，若无则正常执行
Note on AJ2: EDY: 由商务部反馈当期项目进展情况或分析，若无则正常执行

## 历史通用审批特批合同
序号 | 销售BU | 销售经理 | 项目名称 | 签约客户 | 最终用户（如有） | 特批事项 | 合同额 | GM | 特批时间 | 项目售后代码（销售预测流水号） | 通用审批申请号 | 填写人 | 未上会EMT原因 | 备注
1 | BSC | 徐红伟 | 北京市2023年中国医学科学院阜外医院“I国际生经费”（云客服）项目二期合同 | 北京新方通信技术有限公司 | 中国医学科学院阜外医院 | 非白名单客户付款背靠背无预付款 | 180000 | 28.15% | 2023-11-29 | SAF202302213422 | 20231129577 | 梅颖 | 此项目客户为域外客户，项目金额为20万元，无预付款，并涉及背靠背付款；我司处于二级分包的位置，总包商为中移在线，属于域内客户，未涉及其他风险点。
2 | BSC | 徐红伟 | 百度智能云技术服务协议（百度智能教练二期项目）合同 | 北京百度网讯科技有限公司 | 中移在线服务有限公司 | 非白名单客户付款背靠背无预付款 | 3964740 | 14.98% | 2023-12-20 | SAF202302213437 | 20231220924 | 梅颖 | 此项目客户为域外客户，项目金额为3,964,740.00元，无预付款，并涉及背靠背付款；最终客户为中移在线，属于域内客户，未涉及其他风险点。
3 | BSC | 徐红伟 | 新乡智慧城市数据平台建设项目-新乡市红旗区5G新型智慧城市建设项目“智慧红旗综合指挥服务中心”（数据中台）项目合同 | 正数网络技术有限公司 | 新乡市红旗区人民政府办公室 | 非白名单客户付款背靠背无预付款 | 1970000 | 16.16% | 2023-12-21 | SAF202204266305 | 20231221937 | 梅颖 | 本项目签约客户为正数网络技术有限公司，是我司持续合作的老客户 且 销售经理反馈当前合同签约流程紧张，因此通过线上审批流程替代上会EMT
4 | BSC | 车铁强 | 云南智慧园区产品开发技术服务合作合同 | 润建股份有限公司 | 润建股份有限公司 | 非白名单客户付款背靠背无预付款 | 15900000 | 15.15% | 2023-12-25 | SAF202307149627 | 20231225994 | 梅颖 | 本项目签约客户为中国移动通信集团云南有限公司，是我司持续合作的域内客户 且 销售经理反馈当前合同签约流程紧张，经过领导评估批准通过线上审批流程替代上会EMT
5 | BSC | 冯芳馨 | 湖南高速收费集中监控系统技术劳务服务合同 | 湖南三森信息系统工程有限公司 | 湖南省高速公路集团有限公司 | 签约链条过长（我司处于二级分包商之后），非白名单客户付款背靠背无预付款 | 530000 | 25.24% | 2023-11-09 | SAF202301049344 | 20231102162 | 赵婷 | 鉴于项目金额较小且最终用户为我司持续服务的高速客户，风险较小且签约时间紧张，故酌情免予EMT上会流程
6 | BSC | 杨芸 | 北京思特奇关于江西移动2022年业务中台技术开发研发项目电商平台开发(第一期)子项目-技术开发外包服务协议 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 中国移动通信集团江西有限公司 | 非白名单客户付款背靠背无预付款 | 5000000 | 34.55% | 2023-12-29 | SAF202302112420 | 20231228071 | 权俊萍 | 最终用户为江西移动，运营商项目风险可控；属于延续性项目，因思特奇低价中标导致转包至亚信实施，是市场战略的重要目标，项目交付风险问题较小；签约客户信用等级B级，客户资信良好。
7 | CUC | 张驰 | 2022年中国联通软研院公众中台知识中心研发项目 | 北京百度网讯科技有限公司 | 中国联合网络通信有限公司软件研究院 | 域外项目付款背靠背且无预付款 | 1100000 | 5% | 2023-12-27 | SAF202312208420 | 20231226018 | 米昱娇 | 迭代项目，且最终用户为运营商客户
8 | DNC | 陈锦涛 | 江西移动2023大数据经分项目-日常开发 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 中国移动通信集团江西有限公司 | 非白名单客户付款背靠背无预付款 | 1510500 | 16% | 2023-11-27 | 1BJ237091A | 20231124466 | 刘利平 | 延续性项目，最终用户为江西移动，神州泰岳低价中标转签亚信，风险可控
10 | ACC | 王荣一 | 2023-133届线上广交会项目 | 江苏微盛网络科技有限公司 | 中国对外贸易中心集团有限公司 | 非白名单客户付款背靠背无预付款 | 139008 | 100% | 2024-03-14 | 1BJ241960A | 20240314899 | 刘利平 | 签约客户非白名单客户，无预付款，合同金额较小
11 | BSC | 徐红伟 | 中移在线河北分公司2024年IT通用技术支撑服务项目 | 东软集团股份有限公司 | 中移在线服务有限公司河北分公司 | 非白名单客户付款背靠背无预付款 | 915887.7 | 31.91% | 2024-06-05 | 1BJ243406A | 20240529158 | 梅颖 | 本项目最终用户为中移在线服务有限公司河北分公司，是我司持续合作的域内客户 且 销售经理反馈当前合同签约流程紧张，经过领导评估批准通过线上审批流程替代上会EMT
12 | BSC | 徐红伟 | 中移在线（江苏）分公司2024年IT通用技术支撑服务项目 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 中移在线服务有限公司江苏分公司 | 非白名单客户付款背靠背无预付款 | 2740000 | 28% | 2024-06-21 | 1BJ244564A | 20240615469 | 梅颖 | 本项目最终用户为中移在线服务有限公司江苏分公司，是我司持续合作的域内客户 且 销售经理反馈当前合同签约流程紧张，经过领导评估批准通过线上审批流程替代上会EMT
13 | DNC | 叶建文(124109) | 新媒传信【2023年两级运营平台（集中运营模块）项目技术开发合同】 | 北京新媒传信科技有限公司 | 北京新媒传信科技有限公司 | 非白名单客户付款背靠背无预付款 | 3198688.04 | 30% | 2023-11-20 | 1BJ234988A | 邮件审批 | 刘泉 | 迭代项目，最终客户为中移互联网
14 | DNC | 蔡克楠(11829) | 中国移动山东省信息技术部大数据中心外协框架订单业务数据赋能外行业项目（2023年）-山东天易 | 山东天易信息技术有限公司 | 山东省大数据局 | 非白名单客户付款背靠背无预付款 | 390000 | 30% | 2023-11-20 | 1BJ237481A | 邮件审批 | 刘泉 | 最终客户山东省大数据局，总集成商为山东移动。
15 | DNC | 蔡克楠(11829) | 中国移动山东省政企客户部大数据能力赋能项目（2023年）-山东天易 | 山东天易信息技术有限公司 | 山东省人力资源和社会保障厅 | 非白名单客户付款背靠背无预付款 | 443134.27 | 30% | 2023-11-20 | 1BJ236279A | 邮件审批 | 刘泉 | 最终客户山东省人力资源和社会保障厅，总集成商为山东移动。
16 | DNC | 宋敬壮（108571） | 北方健康医疗大数据系统运维项目 | 北方健康医疗大数据科技有限公司 | 中国人民解放军总医院（301医院） | 非白名单客户付款背靠背无预付款 | 603620 | 25.16% | 2024-07-16 | SAF202310188403 | 20240716046 | 李天雨 | 签约客户非白名单客户，无预付款，收款背靠背，且合同金额较小，故申请不上 EMT 会，走通用审批流程。
17 | ACC | 刘婵(120742) | 国家石油天然气管网集团有限公司数据治理建设一期项目---数据资产关联和导入项目 | 中软国际科技服务有限公司 | 国家石油天然气管网集团有限公司 | 非白名单客户付款背靠背无预付款 | 236500 | 13.46% | 2024-05-27 | 1BJ243185A | 20240527125 | 于荷方 | 签约客户非白名单客户，无预付款，收款背靠背，且合同金额较小，为延续性项目
18 | BSC | 马学灶(5309) | 国控物流 IoT管理平台建设 (一期)项目 | 越亮传奇科技股份有限公司 | 国药集团医药物流有限公司 | 签约链条过长（我司处于二级分包商之后），非白名单客户付款背靠背无预付款 | 85000 | 15% | 2024-08-27 | SAF202302213418 | 20240827790 | 赵婷 | 因本合同由中移物联网做整个项目总集管控，整个签约链条各级客户资信均良好，金额较小风险相对可控
19 | BSC | 车铁强 | 云南电网2024年95598语音全链路监控分析平台建设项目 | 北京新方通信技术有限公司 | 云南电网有限责任公司信息中心 | 非白名单客户付款背靠背无预付款 | 569,680.00 | 15.55% | 2024-08-06 | 1BJ242491A | 20240729253 | 梅颖 | 因本合同由中移在线作为总集方进行背书，整个签约链条各级客户资信均良好，金额较小风险相对可控故使用线上审批流程.
20 | DNC | 张攀(12883) | 大数据中心信息化建设服务项目合同 | 南京君融科技有限公司 | 中移（苏州）软件技术有限公司 | 签约链条过长（我司处于二级分包商之后），非白名单客户付款背靠背无预付款 | 1737450 | 25% | 2024-10-30 | 1BJ247401A | 20241028402 | 李天雨 | 因本合同最终用户为运营商，受总包要求和我司不在江苏移动集成公司供应商库内，故必须使用此链条。签约客户资信差但仅进行付款不扣点，风险相对可控，故未上EMT，已通过通用审批取得黄缨总同意签署
21 | DNC | 卓莉 | 海南移动高标准农田标杆项目IT开发外包合同 | 北京佳格天地科技有限公司 | 中国移动通信集团海南有限公司 | 非白名单客户付款背靠背无预付款 | 106000 | 30% | 2024-12-20 | 1ZH248018A | 20241226372 | 郝炎煜 | 因本合同服务于移动客户，资金已经到位至中移(成都）信息通信公司，目前正在走下单流程，金额较小风险相对可控，采用通用审批
22 | DNC | 李晓宇 | 青海移动反诈能力提升技术服务项目 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 中移动信息技术有限公司 | 非白名单客户付款背靠背无预付款 | 530000 | 50% | 2024-12-26 | 1BJ248582A | 20241226372 | 郝炎煜 | 项目金额较小，又因本合同服务于移动客户，客户承诺后续反诈平台逐步会由亚信承接，东方国信自身资质和交付能力也良好，自身也是青海移动的长期合作伙伴，交付风险相对可控，
23 | DNC | 宋敬壮（108571） | 南京南瑞信通-山东思极4G和5G融合开发服务合同 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 山东思极科技有限公司 | 非白名单客户付款背靠背无预付款 | 513500 | 25.34% | 2024-12-10 | 1BJ248355A | 20241210590 | 李天雨 | 因事业部反馈属于国网客户项目，我司具备良好客户关系，客户首付款资金已经拨付南瑞，合同金额相对较小，建议同意签署。
24 | DNC | 宋敬壮（108571） | 南京直方大智能科技有限公司-【NF202411234-通二-构建运营商接口管理及实施部署实施服务】 | 南京直方大智能科技有限公司 | 山东思极科技有限公司 | 非白名单客户付款背靠背无预付款 | 161500 | 23.99% | 2024-12-30 | 1BJ244734A | 20241230647 | 李天雨 | 因事业部反馈属于国网客户项目，我司具备良好客户关系，客户首付款资金已经拨付南瑞，本合同与前序合同构成完整整体，不能单独脱离，合同金额相对较小（16万），故建议同意签署。
25 | DNC | 张攀(12883) | 南京君融科技有限公司-大数据中心信息化建设服务项目合同（第二批） | 南京君融科技有限公司 | 中移（苏州）软件技术有限公司 | 签约链条过长（我司处于二级分包商之后），非白名单客户付款背靠背无预付款 | 424000 | 25% | 2024-12-30 | 1BJ248616A | 20241230632 | 李天雨 | 因本合同最终用户为运营商，受总包要求和我司不在江苏移动集成公司供应商库内，故必须使用此链条，签约客户资信差但为总包指定，事业部反馈本项目已经投入，签署合同可获得收款权，故建议同意签署。
26 | CUC | 张驰(122304) | 百度网讯2023年中国联通软研院公众中台知识中心研发项目 | 北京百度网讯科技有限公司 | 中国联合网络通信有限公司 | 非白名单客户付款背靠背无预付款 | 1202098.48 | 18% | 2024-12-10 | SAF202402297643 | 20241204166 | 刘利平 | 因本合同为延续性项目，前序已签署5期，本次为最后一个尾单，实质为向运营商提供服务，历史交付和回款均正常，风险相对可控。
27 | CUC | 佟宝亮(67413) | 昆仑数智大数据中心项目软件委托开发任务单 | 浙江实在智能科技有限公司 | 昆仑数智科技有限责任公司 | 非白名单客户付款背靠背无预付款 | 99000 | 35% | 2024-11-08 | 1BJ247125A | 20241107865 | 刘利平 | 因本合同整个签约链条客户资信均正常，上游已完成签署且资金已落实，金额较小风险相对可控，
28 | CUC | 李德劼(0860) | 关于2023年联通数字科技有限公司第三方代维服务集中采购框架协 | 网思科技股份有限公司 | 联通华盛通信有限公司 | 非白名单客户付款背靠背无预付款 | 444834.41 | 100% | 2024-09-20 | 1BJ246444A | 20240920416 | 刘利平 | 运维框架合同，因本合同最终用户为联通运营商，整个签约链条各级客户资信均良好，延续性框架项目历史回款正常（3级）
26 | BSC | 徐红伟 | 百度智能云技术服务协议（百度智能教练三期项目）合同 | 北京百度网讯科技有限公司 | 中移在线服务有限公司 | 非白名单客户付款背靠背无预付款 | 2669607 | 17.42% | 2024-12-26 | 1BJ248472A | 20241225331 | 梅颖 | 因本合同服务于移动客户，属于延续性项目，历史执行和回款正常，风险相对可控，建议同意签署。
27 | BSC | 陈燕子 | AI大模型监测应用平台一期建设 | 越亮传奇科技股份有限公司 | 中移物联网有限公司 | 非白名单客户付款背靠背无预付款 | 2120000 | 16.56% | 2024-12-22 | 1NJ248525A | 20241220114 | 梅颖 | 因本合同实质为运营商提供服务，上游客户资信良好，风险相对可控，建议同意签署。
28 | ACC | 黄海峰 | 煤矿智能化园区建设要求”团体标准研制服务项目 | 中国煤炭工业协会生产力促进中心 | 陕西德源府谷能源有限公司 | 纯外采服务，非白名单客户付款背靠背无预付款 | 136000 | 6% | 2024-12-30 | SAF202412191071 | 20241229581 | 梅颖 | 因属于重点煤炭行业开拓项目，各层级客户及供应商资信均良好；合同金额相对较小（13.6万），交付为咨询报告且服务周期为2个月；供应商侧可增加背靠背、验收等保证性条款，风险相对可控，故建议同意签署。
29 | CUC | 布春国（60929） | 2024年中国联通天津天眼平台两核两关安全管理支撑日常迭代开发项目-国信网联 | 北京国信网联科技有限公司 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 非白名单客户付款背靠背无预付款 | 127200 | 35% | 2024-12-05 | SAF202411187645 | 20241201975 | 郭龙 | 签约客户非白名单客户，最终用户为运营商客户，无预付款，收款背靠背，且合同金额较小，故申请不上 EMT 会，走通用审批流程。
30 | CUC | 布春国（60929） | 2024年中国联通天津管理传+统物采数智监管平台研发项目（新建）-中全通 | 中全通技术有限公司 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 非白名单客户付款背靠背无预付款 | 530000 | 35% | 2024-12-05 | 1BJ245914A | 20241201974 | 郭龙 | 签约客户非白名单客户，最终用户为运营商客户，无预付款，收款背靠背，且合同金额较小，故申请不上 EMT 会，走通用审批流程。
31 | CUC | 李世玉(25192) | 大别山电厂三期2×1000MW清洁煤电扩建项目EPC总承包项目全厂5G专网建设服务 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 | 中国中煤能源集团有限公司 | 非白名单客户付款背靠背且无预付款 | 8583880 | 40% | 2025-01-21 | SAF202501033059 | 20250121879 | 刘利平 | 据事业部反馈：1、上游合同已签署，客户为央企下属，评级A，资金已到位；2、我司与联通均参与投标，我司报价较高，如中标，利润充足可控，且承诺下游签署背靠背合同，不涉及垫资。
32 | CUC | 李中举(21994) | 天津市2024年医疗保障服务热线中心系统维保服务项目 | 华文科泰（天津）信息技术有限公司 | 天津市医疗保障局 | 非白名单客户付款背靠背且无预付款 | 130000 | 20% | 2025-03-03 | SAF202502196193 | 20250226002 | 刘利平 | 延续项目，历史我司是通过阿里云签署开发服务，本次我司与总集方直接签约，历史项目已全部回款。考虑到本合同为延续性项目，历史回款良好，金额较小，建议同意签署。
33 | DNC | 王宝刚 | 彩讯股份与亚信科技（中国）有限公司2024-2025年全网大数据产品运营支撑服务合同 | 彩讯科技股份有限公司 | 中移动信息技术有限公司 | 非白名单客户无预付款且背靠背收款 | 1500000 | 25% | 2025-02-27 | SAF202502135804 | 20250227072 | 李天雨 | DNC通过（彩讯科技股份有限公司（A级））—中移动信息技术有限公司提供开发服务，合同金额150万，预计GM=25%，合同本质为运营商服务项目，客户关系可靠，各层级资信良好，故申请免于EMT走通用审批
34 | BSC | 向淑琴 | 重庆移动电视营业厅能力升级项目 | 易视腾科技股份有限公司 | 中国移动通信集团重庆有限公司 | 非白名单客户无预付款且背靠背收款 | 318000 | 30% | 2025-03-31 | SAF202412272135 | 20250328456 | 梅颖 | 因本合同实质为向运营商提供服务，上游客户资信均良好，风险相对可控，建议同意签署。
35 | DNC | 张攀(12883) | 南京君融-大数据中心IT硬件集成服务项目合同（第三批） | 南京君融科技有限公司 | 中移（苏州）软件技术有限公司 | 签约链条过长（我司处于二级分包商之后），涉及垫资，非白名单客户付款背靠背无预付款 | 3849920 | 扣除双重缴税后GM1=20.15% | 2025-06-28 | SAF202502186064 | 20250623444 | 李天雨 | DNC通过域外客户签署最终用户为运营商项目，触碰①签约链条长②域外合同背靠背付款无预付管控点③涉及垫资购买耗材 因历史第一、第二期均延用此客情签署（已完成通用审批），且最终用户为运营商，故灵活执行，特批不走EMT方式，申请线上通用审批。
36 | BSC | 李珅 | 上海天玑-中移动信息2024-2025年研发外协服务框架采购项目（亚信）技术开发框架合同 | 上海天玑科技股份有限公司 | 中移动信息技术有限公司 | 非白名单客户付款背靠背且无预付款 | 框架34,945,020.00 | 30% | 2025-06-12 | SAF202505124420 | 20250512495 | 于荷方 | 因本合同实质为向运营商提供服务，上游客户资信良好，风险相对可控，建议同意签署。
37 | DNC | 蒉晓恩 | 上海市青浦区大数据资源平台数据运营项目 | 上海长城电子信息网络有限公司 | 上海市青浦区行政服务中心（上海市青浦区大数据中心） | 非白名单客户付款背靠背无预付款 | 300000 | 53% | 2025-07-01 | 1BJ254952A | 20250630829 | 宫殿翔 | 合同金额涉及较小，且签约客户信用评级为C，回款良好
38 | CUC | 宋伟伟 | 亚信中国与科大讯飞-河北联通全客大模型项目 | 科大讯飞股份有限公司 | 中国联合网络通信有限公司河北省分公司 | 非白名单客户付款背靠背无预付款 | 2266144.53 | 29.02% | 2025-07-07 | 1BJ253363A | 20250617165 | 牟 | 本项目仅涉及非白名单客户付款背靠背无预付款，考虑到本项目最终用户为河北联通，且付款节奏与上游一致，同时经AR管理部核查确认，签约客户科大讯飞历史回款良好，最新的回款健康度为3级，风险相对小。
39 | CUC | 叶斌 | 上海硕恩关于信息特征变量测试案例生成与优化服务技术服务项目协议书（联通华盛项目） | 上海硕恩网络科技股份有限公司 | 联通华盛通信有限公司 | 我司处于二级分包商之后 | 98051.67 | 15.03% | 2025-06-19 | 1BJ253912A | 20250617176 | 刘利平 | 因本合同实质为向运营商提供服务，金额较小，风险相对可控，建议同意签署。
40 | CUC | 周俊哲 | 技术服务合同（2024年数字建模展示平台项目标包2主数据管理平台） | 北京天云融创软件技术有限公司 | 中国国际工程咨询有限公司 | 签约链条超长（亚信在二级分包商之后）、背靠背付款未明确有预付款 | 900000 | 10% | 2025-08-21 | 1BJ256083A | 20250821762 | 张晓梅 | 因通过联通数科作为总集进行合作且我司交付能力满足项目需求
41 | CUC | 尹辉 | 2025年四川联通校园渠道赋能系统建设项目 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 中国联合网络通信有限公司四川省分公司 | 非白名单客户付款背靠背且无预付款 | 149460 | 28% | 2025-08-05 | 1BJ255994A | 20250730567 | 刘利平 | 通过域外客户为向运营商提供服务，金额较小且我司自主交付，风险可控，建议同意签署。
42 | DNC | 王晶 | 沧州河北初得数字乡村定制开发项目技术服务采购合同 | 安徽省赛达科技有限责任公司 | 中移物联网有限公司 | 非白名单客户付款背靠背且无预付款 | 102720.36 | 100% | 2025-03-18 | 1BJ252939A(主) | 20250318006 | 刘泉 | 考虑到本合同实质运营商额外结算费用，签约客户资信正常，风险相对可控，建议同意签署
43 | DNC | 张凯 | 广州丰石（FSHT-2025-001）【技术服务采购框架协议】 | 广州丰石科技有限公司 | 中国移动通信集团山东有限公司 | 非白名单客户付款背靠背且无预付款 | 2331759 | 27.77% | 2025-06-27 | 1BJ255652A(主) | 20250627777 | 刘泉 | 因本合同实质为向运营商提供服务，上游客户资信略差，但历史与我司回款正常，风险相对可控，建议同意签署。（已全额签署了两个订单CON202508070523、CON202508070522）
44 | DNC | 杨波 | 萨思科技【2025 亚信技术外包协议】 | 萨思数字科技（北京）有限公司 | 中移信息技术有限公司 | 非白名单客户付款背靠背且无预付款 | 10000000 | 15% | 2025-09-14 |  | 20250831259 | 刘泉 | 销管部建议业务部门须穷尽可能性更换阿里侧签约主体，若无法达成则建议更换我司签约主体为亚信南京(中型企业），减少对方主体降级给我司带来的风险； 目前从销售侧反馈均无法落实，最终会通过最终用户中移动信息对阿里进行施压来保证回款及时性。
45 | DNC | 张凯 | 【大模型】山东移动齐鲁创新院AI视频检测能力提升项目（2025年） | 网思科技股份有限公司 | 中国移动通信集团山东有限公司中移齐鲁创新院分公司 | 非白名单客户付款背靠背且无预付款 | 705435 | 15% | 2025-09-27 |  | 20250926724 | 刘泉 | DNC通过签约客户【网思科技股份有限公司（C级，回款健康度为3级）】——【中国移动通信集团山东有限公司中移齐鲁创新院分公司（S级运营商）】提供开发服务，延续性项目，共计70万，预计GM=20%，由于我司与山东移动框架预算额度用完，故需要通过与网思的框架结算，因此出现此签约链条，上游均完成签署，触碰域外合同背靠背付款无预付管控点。
46 | CUC | 叶斌 | 2025年华盛泛智平台日常迭代需求-1 | 上海硕恩网络科技股份有限公司 | 联通华盛通信有限公司 | 合同签约链条过长（处于二级分包商之后）、非白名单客户付款背靠背且无预付款（合同未披露） | 1617000 | 23% | 2025-09-27 | 1BJ252289A(主) | 20250924568 | 刘利平 | 因本合同实质为向运营商提供服务，延续项目，风险相对可控
47 | CUC | 叶斌 | 2025年华盛泛智云+合作伙伴门户日常运维 | 上海硕恩网络科技股份有限公司 | 联通华盛通信有限公司 | 合同签约链条过长（处于二级分包商之后）、非白名单客户付款背靠背且无预付款（合同未披露） | 609796.8 | 25% | 2025-11-03 | SAF202504293209 | 20251029178 | 刘利平 | 因本合同实质为向运营商提供服务，延续项目，风险相对可控
48 | DNC | 巫玲 | 浩鲸云-上海移动【2025年政企业务开通透明化稽核工具】技术开发合同 | 浩鲸云计算科技股份有限公司 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 非白名单客户付款背靠背且无预付款 | 286,200.00 | 20.03% | 2025-11-26 | SAF202404114117 | 20251126640 | 宫殿翔 | 因本合同实质为向运营商提供服务，风险相对可控，且金额较小
49 | ACC | 刘婵 | 中国电气装备集团有限公司算力支撑底座平台建设项目 | 中国电气装备集团有限公司 | 中国电气装备集团有限公司 | 纯外采硬件 | 16204200 | 5.7% | 2025-11-27 | SAF202511212658 | 20251126648 | 梅颖 | 考虑到上游客户资金来源充足，事业部承诺绝不垫资，供应商交付质量及芯片制裁问题暂无法直接规避，依靠事业部承诺及增加部分条款可以一定程度进行风险控制，
Note on G1: 【特批事项】： （1）纯外购软硬件不满足管控：指纯第三方外购软硬件项目不满足利润、收款等前置管控要求。 （2）纯第三方采购：指非纯外购软硬件的纯第三方项目，包括含外采技术服务项目 （3）垫资类项目（我司对第三方付款早于收款的情况） （4）多层分包项目（指我司在签约链条中作为二级分包商之后角色） （5）亏损项目

## EMT前置特批拒绝合同
基本信息
序号 | 销售BU | 项目名称 | 签约客户 | 最终用户（如有） | 特批事项 | EMT反馈拒绝理由 | EMT申请合同额 | EMT申请GM1 | 特批时间 | 销售预测流水号 | 销售经理 | 备注
1 | ACC | 广东粤海控股集团有限公司数据中台项目 | 阿里云计算有限公司 | 广东粤海控股集团有限公司 | 纯技术转包 |  | 4850000 | 4.3% | 2022-12-05
2 | ACC | 国航区块链技术在行李配送方面的应用项目 | 阿里云计算有限公司 | 中国国际航空股份有限公司 | 纯技术转包 |  | 285000 | 10.1% | 2022-12-05
1 | ACC | 利川市政府数字产业园区项目 | 阿里云计算有限公司 | 利川市政务和大数局管理局 | 纯技术转包 |  | 3500000 | 3.4% | 2022
2 | ACC | 沈阳城市大脑平台优化及健康码压力测试项目 | 阿里云计算有限公司 | 沈阳市人民政府 | 纯技术转包 |  | 1400000 | 3.8% | 2022
3 | IDC | 上海市临岗数字孪生示范区基础平台建设项目 | 博识峰云（湖南）信息技术有限公司 | 上海市临港新片区行政服务中心 | 多层分包、纯技术转包 |  | 8200000 | 3% | 2023
4 | BSC | 克拉玛依算力租赁项目 | 神威（无锡）信息产业有限公司 |  | 纯外采 |  | 484000000 | 2% | 2024-03-17 |  | 怀刚 | 1、项目大，风险高。 事业部自行放弃
5 | ACC | 现代设施渔业科技产业园(优质银鲑产业链示范基地)数字化项目一期合同 | 康源领鲜科技有限公司 | 康源领鲜科技有限公司 | 纯外采 |  | 72165700 | 5.45% | 2024-06-20 |  | 李贞冰 | 1、项目大、但资金来源有风险；2、与我司业务关联性不足，亚信份额占比极低；3、我司作为总集，项目实施责任风险大。
6 | DBC | 光子算力服务租赁项目光子算数（北京）科技有限责任公司 | 光子算力（北京）科技有限公司 |  | 纯外购、垫资 |  | 135000000 | 1% | 2024-07-20 | SAF202407085716 | 贺雅洁 | 因客户侧长期无法提供项目资金的稳定来源、签约链条等详细情况，事业部综合评估后，认为项目风险较大，本周决定终止跟进，商机已关闭。
7 | CUC | 香港智易通科技有限公司购买算力服务4000P | 香港智易通科技有限公司 |  | 纯外采 |  | 350000000 | 4% | 2024-09-20 |  | 运营
8 | BSC | 贵州省榕江县+息烽县南山驿站房车营地项目 | 贵州风云气象数字科技有限公司 | 榕江县政府 | 纯外采 |  | 280000000 | 3% | 2024-11-20 |  | 王东 | 融资租赁项目
9 | BSC | 兰州亚成生物科技股份有限公司软件项目采购合同 | 兰州亚成生物科技股份有限公司 |  | 黑名单 |  | 1100000 | 15% | 2024-12-13 |  | 侯盛凯 | 资金来源政府补贴
10 | BSC | 武东高科投文化中心信息化项目 | 武汉恩倍思科技有限公司 | 武汉建工集团股份有限公司 | 垫资 |  | 7200000 | 16% | 2024-12-20 |  | 王东
11 | 0 | 克拉玛依建设+运营算力项目 | / |  | 纯外采 |  | 180000000 | 5% | 2024-12-30 |  | 袁辉
12 | CEC | 陕西算力平台租赁项目 | 陕西某公司 |  | 纯外采 |  | 30000000 | 5.44% | 2025-08-13 |  | 王立 | 需亚信提供资信进行背书，资金来源为银行贷款
13 | CEC | 中煤鄂尔多斯能源化工有限公司图克分公司一、二级重大危险源智能无人巡检系统建设项目 | 中煤鄂尔多斯能源化工有限公司 | 中煤鄂尔多斯能源化工有限公司 | 大比例转包 |  | 5180000 | 5.01% | 2025-08-20 |  | 吴峰延 | 毛利率低
14 | CUC | 山西潞安矿业（集团）有限责任公司物资采供分公司本安型摄像仪采购项目 | 山西潞安矿业（集团）有限责任公司物资采供分公司 | 山西潞安矿业（集团）有限责任公司 | 纯外购、垫资 |  | 7379080 | 10% | 2025-08-22 |  | 范明明 | 项目大，垫资风险高
15 | CUC | 白龙核电智慧工地安防监控运维服务合同 | 广西谦程信息科技有限公司 | 中电投广西核电有限公司 | 签约链条长 |  | 960000 | 21% | 2025-09-30 |  | 曲晓亮 | 本项目签约客户资信差可能影响回款，我司所处签约链条位置靠后，项目周期交付长
16 | BSC | 列车在站运行状态监测识别系统购置(信息类信创设备购置)项目 | 天津光电高斯通信工程技术股份有限公司 | 中国国家铁路集团有限公司 | 纯外采、垫资 |  | 6922363.68 | 5.44% | 2025-11-21 |  | 汪映功 | 签约方交付能力无法评估，纯外采垫资项目风险高
Note on F2: 【特批事项】： （1）纯外购软硬件不满足管控：指纯第三方外购软硬件项目不满足利润、收款等前置管控要求。 （2）纯第三方采购：指非纯外购软硬件的纯第三方项目，包括含外采技术服务项目 （3）垫资类项目（我司对第三方付款早于收款的情况） （4）多层分包项目（指我司在签约链条中作为二级分包商之后角色） （5）亏损项目

## 商务部-采购明细 (hidden)
采购合同号 | 是否为特殊类采购合同 | 审核状态 | 项目编号 | 项目名称 | 立项BU | 签约时间 | 签约公司 | 签约BU | 采购经理 | 产品 | 子产品 | 币种 | 采购合同金额 | 已付款比例 | 签约状态 | 交货状态 | 是否全部入库 | 是否全部出库 | 是否关连方
AI-ZB-亚信科技ACC-20230901647 | 否 | 审核通过 | 1ZB234043A | 联想新视界（北京）上海轨道交通智惠康信多功能终端人民广场站示范项目三期产品集成合同 | 亚信科技ACC | 2023-09-26 | 杭州亚信云信息科技有限公司 | 亚信科技ACC | 陈敏 | 知鱼智联 |  | 人民币 | 9786250 | 100% | 已签署 | 已交货 | 是 | 是
AI-ZB-亚信科技ACC-20230901646 | 否 | 审核通过 | 1ZB234043A | 联想新视界（北京）上海轨道交通智惠康信多功能终端人民广场站示范项目三期产品集成合同 | 亚信科技ACC | 2023-09-26 | 杭州亚信云信息科技有限公司 | 亚信科技ACC | 陈敏 | 天津创界点 |  | 人民币 | 3092625 | 100% | 已签署 | 已交货 | 是 | 是
AI-ZB-亚信科技ACC-20230901645 | 否 | 审核通过 | 1ZB234043A | 联想新视界（北京）上海轨道交通智惠康信多功能终端人民广场站示范项目三期产品集成合同 | 亚信科技ACC | 2023-09-22 | 杭州亚信云信息科技有限公司 | 亚信科技ACC | 陈敏 | 天津创界点 |  | 人民币 | 47167500 | 100% | 已签署 | 已交货 | 是 | 是
60046375
采购合同号 | 是否为特殊类采购合同 | 审核状态 | 项目编号 | 项目名称 | 立项BU | 签约时间 | 签约公司 | 签约BU | 采购经理 | 产品 | 子产品 | 币种 | 采购合同金额 | 已付款比例 | 签约状态 | 交货状态 | 是否全部入库 | 是否全部出库 | 是否关连方
AI-CN-亚信科技ACC-20230601544 | 否 | 审核通过 | 1BJ233361A | 四川中电启明星信息技术有限公司云灾备项目采购合同 | 亚信科技ACC | 2023-06-16 | 亚信科技（中国）有限公司 | 亚信科技ACC | 陈敏 | 浪潮 |  | 人民币 | 2387900 | 100% | 已签署 | 已交货 | 是 | 是
AI-CN-亚信科技ACC-20230601541 | 否 | 审核通过 | 1BJ233361A | 四川中电启明星信息技术有限公司云灾备项目采购合同 | 亚信科技ACC | 2023-06-12 | 亚信科技（中国）有限公司 | 亚信科技ACC | 陈敏 | 浪潮 |  | 人民币 | 28409700 | 100% | 已签署 | 已交货 | 是 | 是
30797600
采购合同号 | 是否为特殊类采购合同 | 审核状态 | 项目编号 | 项目名称 | 立项BU | 签约时间 | 签约公司 | 签约BU | 采购经理 | 产品 | 子产品 | 币种 | 采购合同金额 | 已付款比例 | 签约状态 | 交货状态 | 是否全部入库 | 是否全部出库 | 是否关连方
AI-ZB-亚信科技ACC-20231201817 | 否 | 审核通过 | 1ZB237500A | 联想新视界（北京）科技有限公司上海轨道交通智慧康信多功能终端人民广场站示范项目三期增补协议 | 亚信科技ACC | 2023-12-19 | 杭州亚信云信息科技有限公司 | 亚信科技ACC | 陈敏 | 知鱼智联 |  | 人民币 | 6512650 | 100% | 已签署 | 已交货 | 是 | 是
AI-ZB-亚信科技ACC-20231201816 | 否 | 审核通过 | 1ZB237500A | 联想新视界（北京）科技有限公司上海轨道交通智慧康信多功能终端人民广场站示范项目三期增补协议 | 亚信科技ACC | 2023-12-18 | 杭州亚信云信息科技有限公司 | 亚信科技ACC | 陈敏 | 天津创界点 |  | 人民币 | 2068985 | 100% | 已签署 | 已交货 | 是 | 是
AI-ZB-亚信科技ACC-20231201815 | 否 | 审核通过 | 1ZB237500A | 联想新视界（北京）科技有限公司上海轨道交通智慧康信多功能终端人民广场站示范项目三期增补协议 | 亚信科技ACC | 2023-12-18 | 杭州亚信云信息科技有限公司 | 亚信科技ACC | 陈敏 | 天津创界点 |  | 人民币 | 33597975 | 100% | 已签署 | 已交货 | 是 | 是
42179610
采购合同号 | 是否为特殊类采购合同 | 审核状态 | 项目编号 | 项目名称 | 立项BU | 签约时间 | 签约公司 | 签约BU | 采购经理 | 产品 | 子产品 | 币种 | 采购合同金额 | 已付款比例 |  | 签约状态 | 交货状态 | 是否全部入库 | 是否全部出库
AI-CN-亚信科技ACC-20231101798 | 否 | 审核通过 | 1BJ237170A | 内蒙古北联电能源开发公司高头窑煤矿智能化系统采购买卖合同 | 亚信科技ACC | 2023-12-06 | 亚信科技（中国）有限公司 | 亚信科技ACC | 陈敏 | 摄像头 |  | 人民币 | 98000 | 90% | 88200 | 已签署 | 已交货 | 是 | 是
AI-CN-亚信科技ACC-20231101774 | 否 | 审核通过 | 1BJ237170A | 内蒙古北联电能源开发公司高头窑煤矿智能化系统采购买卖合同 | 亚信科技ACC | 2023-12-08 | 亚信科技（中国）有限公司 | 亚信科技ACC | 陈敏 | 硬件安装 |  | 人民币 | 449700 | 100% | 449700 | 已签署 | 已交货 | 是 | 是
AI-CN-亚信科技ACC-20231101773 | 否 | 审核通过 | 1BJ237170A | 内蒙古北联电能源开发公司高头窑煤矿智能化系统采购买卖合同 | 亚信科技ACC | 2023-11-29 | 亚信科技（中国）有限公司 | 亚信科技ACC | 陈敏 | 西安伟洲 |  | 人民币 | 13800 | 100% | 13800 | 已签署 | 已交货 | 是 | 是
AI-CN-亚信科技ACC-20231101772 | 否 | 审核通过 | 1BJ237170A | 内蒙古北联电能源开发公司高头窑煤矿智能化系统采购买卖合同 | 亚信科技ACC | 2023-11-30 | 亚信科技（中国）有限公司 | 亚信科技ACC | 陈敏 | 维谛空调 |  | 人民币 | 24700 | 100% | 24700 | 已签署 | 已交货 | 是 | 是
AI-CN-亚信科技ACC-20231101771 | 否 | 审核通过 | 1BJ237170A | 内蒙古北联电能源开发公司高头窑煤矿智能化系统采购买卖合同 | 亚信科技ACC | 2023-11-30 | 亚信科技（中国）有限公司 | 亚信科技ACC | 陈敏 | 航天智控 |  | 人民币 | 700000 | 90% | 630000 | 已签署 | 已交货 | 是 | 是
AI-CN-亚信科技ACC-20231101770 | 否 | 审核通过 | 1BJ237170A | 内蒙古北联电能源开发公司高头窑煤矿智能化系统采购买卖合同 | 亚信科技ACC | 2023-11-30 | 亚信科技（中国）有限公司 | 亚信科技ACC | 陈敏 | 深信服 |  | 人民币 | 720680 | 100% | 720680 | 已签署 | 已交货 | 是 | 是
AI-CN-亚信科技ACC-20231101769 | 否 | 审核通过 | 1BJ237170A | 内蒙古北联电能源开发公司高头窑煤矿智能化系统采购买卖合同 | 亚信科技ACC | 2023-11-30 | 亚信科技（中国）有限公司 | 亚信科技ACC | 陈敏 | 中安智讯 |  | 人民币 | 550000 | 50% | 275000 | 已签署 | 已交货 | 是 | 是
AI-CN-亚信科技ACC-20231101768 | 否 | 审核通过 | 1BJ237170A | 内蒙古北联电能源开发公司高头窑煤矿智能化系统采购买卖合同 | 亚信科技ACC | 2023-11-30 | 亚信科技（中国）有限公司 | 亚信科技ACC | 陈敏 | 徐州江煤 |  | 人民币 | 1400000 | 90% | ¥1,260,000.00 | 已签署 | 已交货 | 是 | 是
AI-CN-亚信科技ACC-20231101766 | 否 | 审核通过 | 1BJ237170A | 内蒙古北联电能源开发公司高头窑煤矿智能化系统采购买卖合同 | 亚信科技ACC | 2023-12-05 | 亚信科技（中国）有限公司 | 亚信科技ACC | 陈敏 | 随锐科技 |  | 人民币 | 882000 | 90% | 793800 | 已签署 | 已交货 | 是 | 是
AI-CN-亚信科技ACC-20231101765 | 否 | 审核通过 | 1BJ237170A | 内蒙古北联电能源开发公司高头窑煤矿智能化系统采购买卖合同 | 亚信科技ACC | 2023-11-30 | 亚信科技（中国）有限公司 | 亚信科技ACC | 陈敏 | 山东矩阵 |  | 人民币 | 595000 | 60% | 357000 | 已签署 | 已交货 | 是 | 是
AI-CN-亚信科技ACC-20231101764 | 否 | 审核通过 | 1BJ237170A | 内蒙古北联电能源开发公司高头窑煤矿智能化系统采购买卖合同 | 亚信科技ACC | 2023-11-30 | 亚信科技（中国）有限公司 | 亚信科技ACC | 陈敏 | 天津华宁,南京国辰 |  | 人民币 | 1102000 | 96.36% | ¥1,061,887.20 | 已签署 | 已交货 | 是 | 是
AI-CN-亚信科技ACC-20231101763 | 否 | 审核通过 | 1BJ237170A | 内蒙古北联电能源开发公司高头窑煤矿智能化系统采购买卖合同 | 亚信科技ACC | 2023-11-30 | 亚信科技（中国）有限公司 | 亚信科技ACC | 陈敏 | 中信重工 |  | 人民币 | 1420000 | 95% | ¥1,349,000.00 | 已签署 | 已交货 | 是 | 是
[13 empty] | 7955880 |  | ¥7,023,767.20
采购合同号 | 是否为特殊类采购合同 | 审核状态 | 项目编号 | 项目名称 | 立项BU | 签约时间 | 签约公司 | 签约BU | 采购经理 | 产品 | 子产品 | 币种 | 采购合同金额 | 已付款比例 | 签约状态 | 交货状态 | 是否全部入库 | 是否全部出库 | 是否关连方
AI-ZB-亚信科技ACC-20240401999 | 否 | 审核通过 | 1ZB241927A | 上海轨道交通智惠康信多功能终端人民广场站示范项目三期二次增补 | 亚信科技ACC | 2024-04-28 | 杭州亚信云信息科技有限公司 | 亚信科技ACC | 陈敏 | 知鱼智联 |  | 人民币 | 4615400 | 100% | 已签署 | 已交货 | 是 | 是 | 否
AI-ZB-亚信科技ACC-20240401998 | 否 | 审核通过 | 1ZB241927A | 上海轨道交通智惠康信多功能终端人民广场站示范项目三期二次增补 | 亚信科技ACC | 2024-04-26 | 杭州亚信云信息科技有限公司 | 亚信科技ACC | 陈敏 | 天津创界点 |  | 人民币 | 1460460 | 100% | 已签署 | 已交货 | 是 | 是 | 否
AI-ZB-亚信科技ACC-20240401997 | 否 | 审核通过 | 1ZB241927A | 上海轨道交通智惠康信多功能终端人民广场站示范项目三期二次增补 | 亚信科技ACC | 2024-04-26 | 杭州亚信云信息科技有限公司 | 亚信科技ACC | 陈敏 | 天津创界点 |  | 人民币 | 23420445 | 100% | 已签署 | 已交货 | 是 | 是 | 否
29496305
采购合同号 | 是否为特殊类采购合同 | 审核状态 | 项目编号 | 项目名称 | 立项BU | 签约时间 | 签约公司 | 签约BU | 采购经理 | 产品 | 子产品 | 币种 | 采购合同金额 | 已付款比例 |  | 签约状态 | 交货状态 | 是否全部入库 | 是否全部出库
AI-ZB-亚信科技ACC-20240602069 | 否 | 审核通过 | 1ZB243760A | 上海轨道交通智惠康信多功能终端人民广场站示范项目四期产品及集成合同 | 亚信科技ACC | 2024-06-28 | 杭州亚信云信息科技有限公司 | 亚信科技ACC | 陈敏 | 知鱼智联 |  | 人民币 | 6289000 | 60% | ¥3,773,400.00 | 已签署 | 已交货 | 是 | 是
AI-ZB-亚信科技ACC-20240602068 | 否 | 审核通过 | 1ZB243760A | 上海轨道交通智惠康信多功能终端人民广场站示范项目四期产品及集成合同 | 亚信科技ACC | 2024-06-27 | 杭州亚信云信息科技有限公司 | 亚信科技ACC | 陈敏 | 天津创界点 |  | 人民币 | 12779125 | 11.43% | ¥1,460,653.99 | 已签署 | 已交货 | 是 | 是
AI-ZB-亚信科技ACC-20240602067 | 否 | 审核通过 | 1ZB243760A | 上海轨道交通智惠康信多功能终端人民广场站示范项目四期产品及集成合同 | 亚信科技ACC | 2024-06-28 | 杭州亚信云信息科技有限公司 | 亚信科技ACC | 陈敏 | 天津创界点 |  | 人民币 | 39034075 |  | 0 | 已签署 | 已交货 | 是 | 是
[13 empty] | 58102200 |  | ¥5,234,053.99